**ZESTAWIENIE UCHWAŁ w SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA**

**do SPORZĄDZENIA ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ**

**i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY**

**oraz M.P.Z.P.**

**wg MIEJSCOWOŚCI - kwiecień2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ANTONINÓW** | | | | | | |
| *Lp* | ***Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu*** | ***Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu*** | | | ***Informacja o projekt-antach*** | ***Informacja o stanie zaawansowania projektu planu*** |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 288/XII/2015  z dnia 23.09.2015r. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. obrębu Antoninów i części obrębu Kuleszówka | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 22.01.2016 r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 27.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 27.01.2016 r. |
| **BASZKÓWKA** | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 2 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 251/XI/2011  z dnia 24.08.2011r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1549/L/2014  z dnia 17.09.2014 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Baszkówka**  W sprawie sposobu wykonania Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 251/XI/2011  z dnia 24.08.2011r.  (dot. etapowego uchwalenia planu) | | **MK-R/WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 21.09.2011 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 21.09.2011 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu. 29.09.2011r. 4. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 07.06.2013 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 21.10.2013 r. 6. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 21.10.2013r. 7. Wysłanie ponowne projektu planu w celu zaopiniowania i uzgodnienia do Zarządu Starostwa, RDOŚ i PPiS w dniu 15.04.2014 r. 8. Wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach 01.07-01.08. 2014 r. 9. Zbieranie uwag do dnia 22.08.2014r. 10. Uchwalenie planu (etap I) na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 15.10. 2014 r. – uchwała Nr 1565/LI/2014. 11. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12080 z dn. 31.12.2014 r. 12. Wysłanie projektu planu (etap II) do uzgodnień w dniu 10.08.2015 r. 13. Wysłanie projektu planu (etap II) z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS, PPiS i Zarządu Starostwa w w dniu 10.08.2015 r. |
| 3 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 896/XXXII/2013  z dnia 20.03.2013 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1502/XLIX/2014  z dnia 27.08.2014 r. | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Baszkówka i części wsi Głosków  W sprawie zmiany m.p.z.p. Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 896/XXXII/2013  z dnia 20.03.2013 r.  (etapowanie uchwalenia planu) | | MKR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 15.04.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 15.04.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.04.2013 r. 4. Obwieszczenie i ogłoszenie w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.07.2013 r. 5. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. 6. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.12.2013 r. 7. Wysłanie projektu planu do RDOŚ i  PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.12.2013 r. 8. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. w/s zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych kl. III w dniu 28.01.2014 r. 9. Wyłożenie projektu planu (etap I) do publicznego wglądu w dniach 12.10-09.11.2015 r. 10. Zbieranie uwag do dnia 27.11.2015 r. |
| 4 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 176/IX/2015  z dnia 10.06.2015 r | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części wsi Baszkówka – dot. dz. nr ew. 31/3 | | MKR | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 17.09.2015 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 08.09.2015 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.09.2015 r. |
| 5 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 505/XIX/2016  z dnia 16.03.2016 r. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części wsi Baszkówka (rej. ul. Słonecznej) | | WR/MKR | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.04.2016 r. |
| **BĄKÓWKA** | | | | | | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | *5* |
| 6 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 504/XIX/2016  z dnia 16.03.2016 r. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części wsi Baszkówka (rej. ul.) | | WR/MKR | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.04.2016 r. |
| **BOBROWIEC** | | | | | | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* | *5* |
| 7 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1148/XXXIX/2013  z dnia 23.10.2013 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  Bobrowiec dla terenów funkcjonalnych 3.US, 20.MN/U i 34 KDW | | WR/MKR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 17.12.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.12.2013 r. 3. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.12. 2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 16.04.2014 r. 5. Przekazanie projektu planu do uzgodnień w dniu 12.08.2014 r. 6. Przekazanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS, PPiS i Zarządu Starostwa w w dniu 12.08.2014 r. 7. Wyłożenie projektu zmiany mpzp do publicznego wglądu w dniach 23.03- 21.04.2015 r. 8. Zbieranie uwag do dnia 12.05.2015r. |
| 8 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1149/XXXIX/2013  z dnia 23.10.2013 r.  . | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi  Bobrowiec dla terenów funkcjonalnych 3.K i 1.MN/US | | WR/MKR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 17.12.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.12.2013 r. 3. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.12. 2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 16.04.2014 r. 5. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 12.08.2014 r. 6. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS i PPiS w w dniu 12.08.2014 r. 7. Wyłożenie projektu zmiany mpzp do publicznego wglądu w dniach 23.03- 21.04.2015 r. 8. Zbieranie uwag do dnia 12.05.2015 r. |
| 9 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 126/VII/2015  z dnia 15.04.2015 r.  . | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  Bobrowiec  (dla rejonu działki nr ew. 144/11 ) | | WR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 12.05.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.05.2015 r. 3. Ogłoszenie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.05.2015r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. |
| 10 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 127/VII/2015  z dnia 15.04.2015 r.  . | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  Bobrowiec  ( dla terenu oznaczonego symbolem ZL w rejonie skrzyżowania ulic Głównej i Skrajnej) | | WR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 12.05.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.05.2015 r. 3. Ogłoszenie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.05.2015r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. |
| 11 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 212/X/2015  z dnia 01.07.2015 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 458/XVII/2015  z dnia 20.01.2015 r.  . | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  Bobrowiec  ( dla terenu oznaczonego symbolem ZL)  W sprawie zmiany uchwały Nr 212/X/2015  z dnia 01.07.2015 r. | | WR | 1. Ogłoszenie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 15.07.2015r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 19.08.2015 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 19.08.2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. 5. Ponowne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 19.08.2015 r. 6. Ponowne wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 22.02.2016 r. 7. Ponowne ogłoszenie oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 26.02.2016r. |
| **BOGATKI** | | | | | | |
| *1* | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 12 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1192/XL/2013  z dnia 20.11.2013 r.. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Bogatki | | GM-Projekt/AA | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.12.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 05.11.2015 r. 5. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 10.03.2016 r. |
| **CHOJNÓW** | | | | | | |
| *1* | *2* | | *3* | | *4* |  |
| 13 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1124/XXXVIII/2009  z dnia 26.08.2009r. | |  | | **GMProjekt/AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2009 r. 4. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. 5. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010r. 6. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. 7. Wstrzymanie procedury sporządzania planu z uwagi na konieczność wyprzedzającego uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 8. Przygotowywanie projektu mpzp w oparciu o nowe założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. 9. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w/dniu 08.07.2015 r. 10. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 25.09.2015 r. 11. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWiS i PPiS w w dniu 17.10.2013 r. 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 17.12.2015-18.01.2016 r. 13. Zbieranie uwag do dnia 08.02.2016 r. |
| **CHYLICE** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5* |
| 14 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  **Nr 805/XXVIII/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r** | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Chylice** dla terenu ograniczonego :  od północy *- północną granicą działki 289/2, 289/3;*  od wschodu – *płn.-wsch. granicą działek 289/3, 290/3, 290/2;*  od południa – *południową granicą działek 290/2 , 290/3 , 290/6 do 290/23;*  od zachodu *- zachodnią granicą działek 289/2, 289/4 i 290/6* | | **MK-R /WR** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 17.06.2011r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 11.04.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 11.04.2013 r. 4. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w/dniu 07.06.2013 r.. 5. Wysłanie do PPiS o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.06.2013 r. 6. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.10.2013 r. 7. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS i PPiS w w dniu 17.10.2013 r. 8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 12.08-10.09.2014 r. 9. Zbieranie uwag do dnia 30.09.2014r. 10. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 26.11.-29.12.2014 r. 11. Zbieranie uwag do dnia 21.01.2015r. |
| 15 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  **Nr 1007/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013**  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1146/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Chylice**  **W** sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 1007/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r. | | **AA** | * 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.08.2013 r.   2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 29.08.2013 r.   3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 4.09.2013 r.   4. Ponowne przesłanie zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia planu do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 16.04.2014 r. (z uwagi na uchwałę w/s sprostowania błędu)   5. Ponowne wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 16.04.2014 r. |
| 16 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  **Nr 1006/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r** | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Chylice oraz części wsi Siedliska** | | **MK-R / WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 08.10.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.10.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 12.11.2015 r. 5. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 30.03.2016 r. |
| 17 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  **Nr 1080/XXXVII/2013 z dnia 28.08.2013 r** | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Chylice dla dz. nr ew. 60 i 63** | | **MK-R / WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 10.10.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 10.10.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.10.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu do przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej w/dniu 02.04.2014 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 16.05.2014 r. 6. Wysłanie projektu planu do RDOŚ,   PPiS, PWiS i Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 16.05.2014 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 08.09 – 06.10. 2015 r. 8. Zbieranie uwag do dnia 26.10.2015 r. |
| 18 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  **Nr 1600/LIII/2014**  **z dnia 12.11.2014 r** | | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części wsi **Chylice dla dz. nr ew. 300, 301, 302, 303** | | **WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 16.12.2014 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 16.12.2014 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 14.01.2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 29.10.2015 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 31.12.2015 r. |
| **CHYLICZKI** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 19 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **95/VI/2007**  z dnia 14.02.2007 r  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **600/XXI/2012**  z dnia 11.07.2012 r.. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Chyliczki**  W sprawie wykonania uchwały Nr **95/VI/2007**  z dnia 14.02.2007 r | | **BROL / AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.08.2007 r. 3. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. 4. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.02.2008 r. 5. Projekt planu przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu. 6. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.09 – 23.09. 2008 r. 7. Zbieranie uwag do dnia 08.10.2008 r. 8. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP oraz uwagi zgłoszone podczas wyłożenia przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. 9. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. 10. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. 11. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.05.2009 r. 12. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dn. 18.01.2010 r. 13. Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu przesłana do RDOŚ w dniu 12.04.2010 r. 14. Przesłanie uzupełnionego zgodnie z otrzymanymi uwagami projektu planu do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 16.07.2010 r. 15. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 03.09-05.10.10 r. 16. Zbieranie uwag do dnia 29.10.2010 r. 17. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. 18. Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. 19. Wyłożenie (w zakresie określonym w ogłoszeniu) do publicznego wglądu projektu planu w dniach 15.03.-15.04.2011 r. 20. Zbieranie uwag do dnia 13.05.2011r. 21. Ostateczne uzgodnienie projektu planu z gminą Konstancin – Jeziorna w dniu 28.03.2012 22. Przekazanie projektu planu do Rady Miejskiej w celu uchwalenia na sesji w dniu 20.06.2012 r. 23. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w/s etapowego uchwalenia mpzp. w dniu 11.07.2007 r. 24. Przedstawienie projektu planu w celu zatwierdzenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2012 r. 25. Opracowanie koncepcji przestrzennej i analizy układu komunikacyjnego ciągu dróg 1KDZ, 3KDZ, 4KDZ do uwzględnienia w proj. mpzp – marzec 2013 r. |
| **GŁOSKÓW** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 20 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1415/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014 r.** | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Głosków dla fragmentu terenu pomiędzy ulicami Karczunkową, Barcelońską, Żurawią i Wodną** | | **WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 03.06.2014 r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ ,PWiS i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 04.06.2014 r.. 3. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.06.2014 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektonicznej w/dniu 06.08.2014 r.. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 25.08.2014 r. 6. Wysłanie projektu planu do RDOŚ,   PPiS, PWiS i Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 25.08.2014 r. |
| 21. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **125/VII/2015**  **z dnia 15.04.2015 r.** | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Głosków (rejon działek nr ew. 200/21-24)** | | **WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.05.2015 r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.05.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.05. 2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. |
| 22. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **159/VIIII/2015**  **z dnia 13.05.2015 r.** | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Mieszkowo oraz teren w obrębach ewidencyjnych Głosków PGR i Karolin PGR | | **AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 22.01.16 r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 27.01.16 r. |
| 23. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **177/IX/2015**  **z dnia 10.06.2015 r.** | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części wsi Głosków – dot. działki nr ew. 232/6 | | **MKR** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 17.09.2015 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 10.09.2015 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 10.09.2015 r. |
| **GOŁKÓW** | | | | | | |
| ***1*** | ***2*** | | ***3*** | | ***4*** | ***5*** |
| 24. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1349/XLIV/2014  z dnia 19.03.2014 r. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części wsi  **Gołkowa oraz części miasta Piaseczna (rejon skrzyżowania ul. Pod Bateriami i 4Pułku Ułanów)** | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.04.2014 r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 11.04.2014r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 18.04.2014 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 16.07.2014 r.. |
| 25. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 132/VIII/2015  z dnia 13.05.2015r. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków | | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 15.07.2015 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 22.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 27.01.2016 r. |
| **GROCHOWA** | | | | | | |
| **1** | 2 | | 3 | | **4** | 5 |
| 26. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1193/XL/2013**  z dnia 20.11.2013 r. | | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części wsi  **Grochowa** | | **GMProjekt/AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 12.12.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 18.12.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 05.11.2015 r. 5. Wysłanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 10.03.2016 r. |
| **HENRYKÓW UROCZE** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 27 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **126/VII/2007**  z dnia 14.03.2007 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **485/XVIII/2016**  z dnia 17.02.2016 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  **Henryków Urocze**  W sprawie zmiany  Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **126/VII/2007**  z dnia 14.03.2007 r.  (dotyczy etapowego uchwalania planu) | | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu   15.06.2007 r.   1. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008r. 2. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. 5. Projekt planu wysłano do Marszałka Woj. Maz. w celu z uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 11.10 2010r. 6. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010r. 7. Przesłanie materiałów uzupełniających w/s zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 17.01.12 r. 8. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2011 r. 9. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 18.04.2011 r. 10. Opracowywanie skorygowanej wersji rys. proj. planu oraz wniosków w/s uzyskania zgód na na zmianę terenów leśnych na cele nieleśne 11. Skorygowanie projektu mpzp w oparciu o założenia zmiany Studium, zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. 12. Ponowne wysłanie do Marszałka Województwa Mazowieckiego wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 24.11.2015 r. 13. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych po wyłączeniu gruntów Skarbu Państwa w dniu 22.03.2016r. |
| **JAZGARZEW** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 28 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1414/XLVI/214 Z dnia 14.05.2014** | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi **Jazgarzew dla fragmentu terenu pomiędzy ulicami Główną i Leśną** | | **WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 03.06.2014r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ ,PWiS i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 04.06.2014 r.. 3. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.06.2014 r. 4. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 16.12.2014 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.01.2015 r. 6. Wysłanie projektu planu do RDOŚ, PPiS, PWiS i Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 15.01.2015 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 08.09-06.10.2015r. 8. Zbieranie uwag do dnia 26.10.2015 r. 9. Zatwierdzenie planu na sesji Rady Miejskiej w dniu 17.02.2016 r. |
| 29 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **160/VIII/2015**  z dnia 13.05.2015r.. | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla terenu w obrębach ewidencyjnych Jazgarzew i Wólka Pęcherska | | WR | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 22.01.2016 r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 27.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ ,PWiS i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2016 r. |
| **JESÓWKA** | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 30 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1550/L/2014 z dnia 17.09.2014 r.** | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi **Jesówka** | | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 09.10.2014 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.10.2014 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ ,PWiS i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.10.2014 r. 4. Przedstawienie projektu zmiany planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 16.12.2014 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień i opiniowania w dniu 28.06.2015 r. 6. Ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.07.2015 r. |
| **JÓZEFOSŁAW** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 31 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **63/V/2011** z dnia  24.02.2011 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1031/XXXVI/2013**  z dnia  3.07.2013 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Józefosław IIIdla obszaru ograniczonego płn granicą działek nr ew. 106, 99/3, 99/7 i ulicami Ulianowską, Geodetów i Wilanowską**  **Etapowanie projektu mpzp** | | **SPAT/AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.07.2011r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 15.07.2011 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.07.2011 r 4. Przygotowywanie projektu mpzp w oparciu o założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. 5. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.05,2015 r.-opinia negatywna 6. Ponowne przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 10.07.2015 r. |
| 32 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 928/XXXIII/2013  z dnia  17.04.2013 r. | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi **Józefosław (w granicach administracyjnych z wyłączeniem Józefosław III)** | | **SPAT/ AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.08.2013r. 2. Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę 3. Przygotowywanie projektu mpzp w oparciu o założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. 4. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.05,2015 r.- opinia negatywna. 5. Ponowne przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.05,2015 r. |
| **JULIANÓW** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 33 | Uchwała Nr 1504/XLIV/2014  z dnia 27.08.2014 r. | | Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania zmiany części wsi **Julianów** (w rej. Ul. Urbanistów) | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany mpzp instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.10.2014 r. 2. Wysłanie wniosku do RDOŚ, PWiS i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.10.2014 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 05.11.2014 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 17.12.2014 r. |
| **KAMIONKA** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 34 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **220/X/2007** z dnia 13.06.2007 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  **Kamionka** | | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.08.2007 r. 3. Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. 4. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. 5. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. 6. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. 7. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu27.08.2009 8. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania w dniu 27.08.2009r. 9. Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego nowych zaktualizowanych danych dotyczących klasyfikacji gruntów w obszarze objętym projektem planem 01.06.2010 r. 10. Przesłanie do Ministra Rolnictwa wniosku o zmianę gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 17.09.2010 r. 11. Przesłanie materiałów uzupełniających do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze do Marszałka Woj. Maz. w dniu 10.12.2010 r. 12. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. 13. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.11 r. i 19.05.2011 r. 14. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.07-19.08. 2011 r. 15. Zbieranie uwag do dnia 14.09.2011 r. 16. Opracowywanie skorygowanej wersji proj. planu oraz wniosków w sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze w oparciu o założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. |
| **KULESZÓWKA** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 35 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1190/XL/2013** z dnia  20.11.2013 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Kuleszówka I** | | BPRW/AA | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 12.12.2013 r. 4. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 04.04.2016 r. |
| 36 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1191/XL/2013** z dnia  20.11.2013 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Kuleszówka II** | | BPRW/AA | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 12.12.2013 r. 4. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 04.04.2016 r. |
| **ŁBISKA** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 37 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr1125/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Łbiska** | | **Studio KA**  **/ WR** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 18.03.2010 r. 4. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. 5. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. 6. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. 7. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. 8. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.08.2011 r. 9. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.08.2011 r. 10. Wysłanie skorygowanego w zakresie układu komunikacyjnego projektu planu do uzgodnienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w dniu 20.01.2012 r. 11. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 10.04-18.05.2012 r. 12. Zbieranie uwag do dnia 15.06.2012 r. 13. Opracowywanie skorygowanej (w wyniku przyjęcia wniosków Komisji RM oraz w oparciu o założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r.) wersji proj. planu w celu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. |
| **MIESZKOWO** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 38 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 289/XII/2015  z dnia 23.09.2015 r | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części obrębu Mieszkowo | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 22.01.2016 r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 27.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 27.01.2016 r. |
| **ORZESZYN** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 39 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **719/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r**. | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi **Orzeszyn** oraz  części wsi Chojnów | | **SPAT/MKR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 04.11.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 04.11.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu *20.11.2013 r.* 4. Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę |
| **PILAWA** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 40 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1564/LI/2014  z dnia 15 października 2014 r. | | **Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. wsi Pilawa** zatwierdzonego uchwałą Nr 171/X/99 Rady Miejskiej w Piasecznie zmienionego uchwałą Nr 218/X/2007 Rady Miejskiej w Piasecznie w rejonie ulicy Kwitnącej. | | **AA** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 30.01.2015 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.02.2015 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 05.02.2015 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 25.03.2015r. |
| **PÓLKO** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 41 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1122/XXXVIII/2009  z dnia 26.08.2009 r.. | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części osady **Pólko** | | **Studio KA**  **/ AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2010 r. 4. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. 5. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. 6. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. 7. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011r. 8. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.06.2011 r. 9. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.06.2011r. |
| Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 423/XVIII/2012  z dnia 15.02.2012 r.. | | Zmiana Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1122/XXXVIII/2009  z dnia 26.08.2009 r. | |
| **PĘCHERY - ŁBISKA** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 42 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **718/XXVI/2012** z dnia 24.10.2012 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1567/LI/2014** z dnia 15.10.2014 r. | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. w obrębie ew. Pęchery Łbiska PGR i części terenu w obr. ew. Pęchery Łbiska  W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **718/XXVI/2012** z dnia 24.10.2012 r. | | **MASTER/AA** | * 1. Przygotowywane jest zapytanie o cenę dot. sporządzenia mpzp w obrębie ew. Pęchery Łbiska PGR i części terenu w obr. ew. Pęchery Łbiska  1. Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.11.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2013 r. 4. Przekazano do publikacji ogłoszenie oraz obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. 5. Zawiadomienie o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu w dniu 21.10.2014 r. 6. Wysłanie wniosku w/s zajęcia stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 21.10.2014 r. 7. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały w/s zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 29.10.2014 r. 8. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 05.11.2015 r. |
| **ROBERCIN** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | ***3.*** | | ***4.*** | *5.* |
| 43 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **161/VIII/2003** z dnia 24.04.2003 r. | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi **Robercin** | | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.05.2007 r. 3. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. 4. Projekt planu wysłany do uzgodnień 10.06.2008 r. 5. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. 6. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. 7. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego miejsca realizacji węzła „Antoninów” na trasie S7. 8. Opracowywanie nowej wersji proj. planu w wyniku podjęcia rozstrzygnięć w/s węzła Antoninów |
| Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr **361/XVI/03** z dnia **20.11.2003 r.** | | Zmiana uchwały Nr  Nr 161/VIII/2003  z dnia 20.11.2003r. | |
| **RUNÓW** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 1. 5 |
| 44 | Uchwała Rady Miejskiej  w Piasecznie  Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p.  części wsi **Runów** | | | **GMProjekt/WR** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 28.09.2011 r. 4. Przygotowywanie projektu planu w oparciu o założenia zmiany Studium , zatwierdzonej Uchwałą R. M. w Piasecznie Nr 1589/LII/2014 z dnia 29.10.2014 r. 5. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 08.07.2015 r. 6. Wysłanie wniosków do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 14.03.2016 r. 7. Wysłanie wniosków w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolne w dniu 22.03.2016 r. |
| **SIEDLISKA** | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 |
| 45 | Uchwała Rady Miejskiej  w Piasecznie  Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013 r. | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p.  części wsi **Siedliska** | | | **RKB / WR** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 21.03.2013 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.03.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 13.03.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 23.07.2013 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 26.11.2013 r. 6. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS i PWIS , Starosty Powiatowego w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 04.12.2013 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 18.06-10.07. 2014 8. Zbieranie uwag do dnia 31.07.2014 r. |
| **SZCZAKI** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | | ***3.*** | ***4.*** | *5.* |
| 46 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr1126/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p.  części wsi **Szczaki** | **Studio KA**  **/ AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. 4. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. 5. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. 6. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. 7. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06. 2011 r 8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 10.04-18.05.2012 r. 9. Zbieranie uwag do dnia 15.06.2012 r. 10. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 20.07..2011 r. 11. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.05.2012 r.. 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 17.08-20.09. 2012 r. 13. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.10.2012 r. 14. Opracowywanie skorygowanej w wyniku uwag wersji proj. planu w celu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu 15. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 22.01-23.02.2015 r. 16. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 17.03.2015 r. 17. Przygotowanie projektu mpzp do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 21.10.2015 r. 18. Zatwierdzenie planu Uchwałą Nr 331/XIII/2015 na sesji Rady Miejskiej w dniu 21.10.2015 r. |
| 47 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  806/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p.  części wsi **Szczaki** | **AA** |  |
| 48 | Uchwała Rady Miejskiej  w Piasecznie  Nr 807/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | | | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p.  części wsi **Szczaki**  **w zakresie działki nr ew. 182** | **AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.01.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 08.01.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 21.03.2013 r. 4. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 01.02.2013 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 28.06.2013 r. |
| **WÓLKA KOZODAWSKA** | | | | | | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| 49 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1152/XXXIX/2013**  z dnia 23.10.2013 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p.  części wsi  **Wólka Kozodawska** | **GMProjekt/MKR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.11.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 12.11.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 20.11.2013 r. 4. Przedstawienie proj. planu do zaopiniowania przez PGKU-A w dniu 08.07.2015 r. 5. Wysłanie proj. planu do uzgodnień w dniu 25.09.2015 r. 6. Przesłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPIS i PPiS w celu uzgodnienia i zaopiniowania w dniu 25.09.2015 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 17.12.2015-18.01.2016 r. 8. Zbieranie uwag do dnia 08.02.2016 r. 9. Przedłużenie terminu wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do dnia 09.02.2016 r. i zbierania uwag do dnia 01.03.2016 r |
| 50 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **481/XVIII/2016**  z dnia 17.02.2016 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p.  części wsi  **Wólka Kozodawska (działki nr ew. 159, 160, 161, 162/1 i 162/2)** | **PK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 09.03.2016 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko - 14.03.2016 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 25.03.2016 r. |
| **ZALESIE GÓRNE** | | | | | | |
| ***1.*** | ***2.*** | | | ***3.*** | ***4.*** | *5.* |
| 51 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1305/LI/2006** z dnia 12.06.2006 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p. terenów turystyczno rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Zal. Górnego i IRS Żabieniec oraz fragmentu lasu Chojnowskiego | **MK-R** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. 3. W dniu 13.08.2008 r. wysłano zapytanie ofertowe do zespołów projektowych. W związku z brakiem ofert ponownie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. 5. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 27.08.2009 r. 6. Ponowne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.03.2012 r. 7. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 28.03.2012 r. 8. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.03.2012 r. 9. Przedstawienie proj. planu PGKU-A w dniu 01.02.2013 r. 10. Wysłanie proj. planu do uzgodnień w dniu 27.03.2013 r. 11. Przesłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPIS i PPiS w celu uzgodnienia i zaopiniowania w dniu 27.03.2013 r. 12. Ponowne przesłanie projektu planu do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Zarządu Starostwa Powiatowego i RDOŚ w celu uzgodnienia i zaopiniowania w dniu 04.07.2014 r. 13. Zawarcie ugody dnia 5.11.2014 r. w sprawie odstąpienia od umowy na sporządzenie mpzp 14. Podpisanie umowy w sprawie dokończenia procedury planistycznej z firmą MasterPlan 15. Wysłanie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne – zgodnie z ustaleniami planu w dniu 14.05.2015 r. o opinię do RDLP. 16. Wysłanie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 14.05.2015 17. Przesłanie projektu planu do ponownych uzgodnień w dniu14.05.2015 r. 18. Wysłanie wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne do Marszałka W.Maz. i Ministra Ochrony Środowiska w dniu 13.10.2015 r. |
| 52 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1413/XLVI/2014 z dnia 14.05.2014 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p. czści wsi  **Zalesie Górne dla działki nr ew. 261** | We własnym zakresie  **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 22.05.2014 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do   sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 26.05.2014 r.   1. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 26.05.2014 r. 2. Zaopiniowanie projektu planu przez PGKU-A w dniu 06.08.2014 r. 3. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.10.2015 r. 4. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 11.02.2016-11.03.2016 r. 5. Zbieranie uwag do dnia 01.04.2016 r. |
| 53 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1505/XLIX/2014  z dnia 27.08.2014r | | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  **Zalesie Górne dla działki nr ew. 771** | **AP-A** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2014 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.10.2014 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.10.2014 r. 4. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2014 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.10.2015 r. 6. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 11.02.2016-11.03.2016 r. 7. Zbieranie uwag do dnia 01.04.2016 r. |
| 54 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 1602/LIII/2014 z dnia 12.11.2014 | | | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. wsi **Zalesie Górne – etap I dla obszaru działki nr ew. 908** | **AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.01.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 06.02.2015 r. 4. Przedstawienie proj. planu PGKU-A w dniu 08.05.2015 r. 5. Wysłanie proj. planu do uzgodnień w dniu 23.06.2015 r. 6. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.07.2015 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 07.12.2015-07.01.2016 r. 8. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 28.01.2016 r. |
| 55 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr 161/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. | | | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. dla części terenu w obrębie ewidencyjnym wsi **Zalesie Górne** | **MKR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 22.01.2016 r. 2. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.01.2016 r. 3. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko-27.01.2016 r. |
| **ŻABIENIEC** | | | | | | |
| ***1*** | ***2.*** | | | ***3.*** | ***4.*** | *5.* |
| 56 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **122/VII/2007** z dnia 14.03.2007r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1354/XLIV/2014**  z dnia 19.03.2014 r.  Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1453/XLVII/2014**  z dnia 11.06.2014 r. | | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  **Żabieniec**  w sprawie zmiany uchwały Nr **122/VII/2007** z dnia 14.03.2007r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. (etapowanie uchwalenia planu)  w sprawie zmiany uchwały Nr Nr **1354/XLIV/2014**  z dnia 19.03.2014 r. dotyczącej etapowego uchwalania planu | **BROL / RK-B** | * 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r.   2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r.   3. Rozstrzygnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wniosków złożonych do projektu planu w dniu 26.02.2008 r.   4. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008 r.   5. Projekt planu przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania.   6. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 05.01.2009 r.   7. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r.   8. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody rolnej w dniu 18.01.2010 r.   9. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.01.2010 r.   10. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 20.01.2010 r.   11. Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 14.04.2010 r   12. Kolejne wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.10.2010 r.   13. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r.   14. Uzupełnienie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych III kl. na cele nierolnicze do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.12.2010 r.   15. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.2011 r.   16. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 04.05.-17.06.2011 r.   17. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.07.2011 r.   18. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 06.02 – 06.03.2012 r.   19. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 04.04.2012 r.   20. Przekazanie projektu planu do Rady Miejskiej w celu uchwalenia na sesji w dniu 20.06.2012 r.   21. Przesłanie projektu planu do uzgodnienia do Zarządu Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w dniu.16.07.2012 r.   22. Ponowne przesłanie projektu planu uwzględniającego korekty układów komunikacyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia do Zarządu Starostwa Powiatowego w dniu 02.04.2013 r.   23. Zatwierdzenie planu na sesji RM w dniu 18.12.2013 r.   24. Uchylenie uchwały RM Nr 1252/XLI/2012 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie zatwierdzenia m.p.z.p.w dniu 19.03.2014r.   25. Wyłożenie projektu planu w zakresie etapu I do publicznego wglądu w dniach 06-27. 10. 2014 r.   26. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 27.11.2014 r.   27. Przygotowanie projektu planu (etap I) do uchwalenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 18.03.2015 r.   28. Projekt mpzp (etap I) zatwierdzony na sesji R.M. w Piasecznie w dniu 18.03.2015 r.- Uchwała Nr 80/VI/2015   29. Projekt mpzp (etapII) zatwierdzony na sesji Rady Miejskiej w Piasecznie w dniu 26.08.2015 r. |
| 57 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie  Nr **1010/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r.** | | | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi  **Żabieniec (dot. rej. ul. Słonecznej)** | **WR** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 27.08.2013 r 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.08.2013 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.03.2013 r. |

**ZESTAWIENIE UCHWAŁ**

**w SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZADZENIA**

**M.P.Z.P. miasta PIASECZNO - kwiecień 2016 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***l.p*** | ***Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia do planu lub zmiany planu*** | ***Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu lub zmiany planu*** | ***Informacja o projektantach*** | | ***Informacja o stanie zaawansowania projektu planu*** |
| 1. 1. | 2. | 3. | 4. | | 5. |
|  | Uchwała Rady Miejskiej Nr **923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r.**  Uchwała Rady Miejskiej Nr **467/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 r.**  Uchwała Rady Miejskiej Nr1032/XXXVI/2013  **z dnia 03.07.2013 r.** | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:  **Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, terenu kolei Warszawa-Radom**  **W sprawie wykonania uchwały** Nr **923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r.** (dot. etapowego uchwalenia planu)    **W sprawie wykonania uchwały Nr923/XXXII/2009**  **Z dn. 18.02.2009 r. (dot. kolejnego etapowania uchwalenia planu )** | **Studio KA**  **/ WK** | | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. 3. Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. 4. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. 5. Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. 6. Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę) 7. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 28.10..2009 r. 8. Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. 9. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. 10. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. 11. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu przebudowy kanału Piaseczyńskiego z uwagi na dwukrotne negatywne uzgodnienia WZMiUW (pisma z dnia 30.07.2010 i 04.10.2010) 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23.12.2011 r. do 24.01.2012 r. 13. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. 14. Przekazanie do Rady Miejskiej projektu uchwały w/s etapowego uchwalenia m.p.z.p. 15. Uchwalenie planu (etap-I) na sesji Rady Miejskiej w dniu 16.05.2012 r 16. Publikacja planu (etap I) w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.07.2012 r. poz.5542. 17. Uchwalenie planu (II etap) na sesji w dniu 25.09.2013 r. 18. Wysłanie projektu planu (etap III) do uzgodnienia (opinio wania)przez odpowiednie instytucje PKP |
|  | Uchwała Nr **1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r**.  Uchwała Rady Miejskiej Nr 617/XXIVC/2012  **z dnia 22.08.2012 r.** | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami:  **Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską**  **W sprawie wykonania uchwały Nr 1057/XXXVI/2009 z dn. 17.06.2009 r.**  **(dot. etapowego uchwalenia planu )** | | **Studio KA / WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. 3. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. 4. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu 5. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. 6. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. 7. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.12.2010 r. 8. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 10.12.2010 r. 9. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia do UKE w dniu 20.02.2012 r. 10. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23.05.- 22.06.2012 r. 11. Zbieranie uwag do dnia 13.07.2012 r. 12. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w zakresie obszaru objętego etapem I w dniach od 29.11-30.12.2013 r. 13. Zbieranie uwag do dnia 30.01.2014 r. 14. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w zakresie obszaru 1PS/U) w dniach od 28.02.-28.03.2014 r. 15. Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. 16. Uchwalenie planu (etap I) na sesji RM w Piasecznie w dniu 02.07.2014 r. 17. Uchylenie uchwały Rady Miejskiej nr 1483/XLVIII/2014 z dnia 12.07.2014 w sprawie uchwalenia mpzp – etap I 18. Przekazanie projektu uchwały w/s uchwalenia planu (etap I) na sesji Rady Miejskiej w dniu 18.02.2015 r. - Uchwała R.M. w Piasecznie Nr 59/V/2015 z dnia 18.02.2015 r. 19. Zatwierdzenie projektu mpzp (etap I) na sesji w dniu 18.02.2015 r. 20. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 3.11.2015r. 21. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnień w dniu 3.11.2015 r. 22. Ponowne wysłanie projektu planu w niezbędnym zakresie do uzgodnień w dniu ( dot. etapu II) |
|  | Uchwała Nr 619/XXIV/2012  z dnia 22.08.2012 r  . | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna** dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al.Kalin. | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn10.10.2012 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dn. 15.10.2012r. 3. Projekt planu przygotowywany do przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. I wysłania do uzgodnień. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 08.05.2015 r. 5. Przesłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 24.06.2015 r. 6. Wysłanie proj. planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.06.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 755/XXVII/2012  z dnia 21.11.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna** dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010. (dot. likwidacji odcinka drogi 3KD-Dg) | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn 27.03.2013 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.09.2013 r.. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 20.09.2013 r. 4. Procedura sporządzenia projektu zmiany mpzp wstrzymana do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku WSA z dnia 13.06.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 756/XXVII/2012  z dnia 21.11.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna** dla obszaru ograniczonego ulicami: Gedetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie ( 2MN). | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn 27.03.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 931/XXXIII/2013  z dnia 17.04.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna dla terenu śródmieścia** zatwierdz. uchwałą nr 365/XVI/2003 ( w zakresie ustaleń dot. reklam) | | **AA** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. 5. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 16.12.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1033/XXXVI/2013  z dnia 3.07..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna zatw. uchwałą Nr 365/XVII/2003 z dnia 20.11.2003 (centrum) – dla terenów 7UA, 8UA i 14M/UA** | | **WK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2013 r 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.10.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. 5. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 19.11.2015 r. 6. Wysłanie projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania i uzgodnienia do RDOŚ, PPiS, PWiS i Starostwa w dniu 19.11.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 1087/XXXVII/2013  z dnia 28.08.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicą: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską 9w zakresie zmiany przebiegu drogi 5KD-L)** | | **WK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2013 r 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.10.2013 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną w dniu 29.10.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 1150/XXXIX/2013  z dnia 23.10.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczna dla obszaru działki 4/1**  **z obr. 65** | | **AP-A** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.11.2013 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2013 r 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. 4. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. 5. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. W sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów le4śnych na cele nieleśne w dniu 28.01 2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1311/XLIII/2014 z dnia 12.02.2014 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczno - obszaru ograniczonego ul. Głogową, Al. Brzóz, i płd granicą działek nr Ew. 28 i 29 z obrębu 78** | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2014 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.12.2014 r 3. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.12.2014 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez PGKU-A w dniu 08.05.2015 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 24.06.2015 r. 6. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania i uzgodnienia do RDOŚ, PPIS oraz Zarządu Starostwa w dniu 24.06.2015 r. 7. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 13.11-13.12.2015 r. 8. Zbieranie uwag do dnia 05.01.2016r. |
|  | Uchwała Nr 1348/XLIV/2014  z dnia 19.03.2014 r.  Uchwała Nr 1385/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczno-Zalesie Dolne (dla działek nr ew. 49/4, 49/3 i 46 z obr . 65)**  w sprawie zmiany uchwały nr 1348/XLIV/2014 z dnia 19.03.2014 r. | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 23.04.2014 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 23.04.2014 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 22.04.2014 r. 4. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2014 r. 5. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.06.2015 r. 6. Wysłanie projektu planu do RDOŚ, PPIS oraz Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.06.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 1387/XLV/2014  z dnia 16.04.2014 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna obszaru ograniczonego od północy południową linią rozgraniczającą ulicy Zacisze, od wschodu wschodnią granicą działki ozn. nr ew. 66/2 z obrębu 59, od południa południowymi granicami działek ozn. nr ew. 66/2, 65/2, 64/1 z obrębu 59 , od południowego zachodu południowo zachodnią granicą działki ozn. nr ew. 64/1 z obrębu 59 oznaczonego w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2014 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 03.12.2014 r. 3. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 03.12.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1480/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią, Kilińskiego, Świętojańską, Al. Kalin, Czajewicza, Gerberai zachodnią granicą cmentarza (dot. działek 64/2, 64/3 z obrębu 55)** | | **AA** | 1. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.07.2014 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.07.2014 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.08.2014 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 09.10.2014 r. 5. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 09.10.2014 r. 6. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w dniu 08.05.2015 r. 7. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 24.06.2015 r. 8. Wysłanie projektu zmiany planu do RDOŚ, PPIS oraz Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.06.2015 r. 9. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 05.02-04.03.2016 r. 10. Zbieranie uwag do dnia 24.03.2016r. |
|  | Uchwała Nr 1481/XLVIII/2014 z dnia 02.07.2014 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta **Piaseczno - obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowską i Armii Krajowej (dot. Działek nr ew. 33 i 34/1 z obrębu 22** | | **AA** | 1. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.07.2014 r 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.07.2014 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.08.2014 r. 4. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 09.10.2014 r. 5. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w dniu 08.05.2015 r. 6. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 21.09.2015 r. 7. Wysłanie projektu zmiany planu do RDOŚ, PPIS oraz Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 21.09.2015 r. 8. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 05.02-04.03.2016 r. 9. Zbieranie uwag do dnia 24.03.2016r. |
|  | Uchwała Nr 1503/XLIX//2014  z dnia 27.08.2014 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla działki nr ew. 10/3 w obrębie 29 w rej. ul. Irysów | | **AA** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 28.01.2015 r. 2. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 03.02.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 30.01.2015 r 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architekto -niczną w dniu 08.05.2015 r. 5. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 27.01.2016 r. 6. Wysłanie projektu zmiany planu do RDOŚ, PPIS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 27.01.2016 r. |
|  | Uchwała Nr 1601/LIII/2014 z dnia 12.11.2014 | Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru wyznaczonego granicą administracyjną z gminą Lesznowola i ul. Orężną (dot. rejonu ulic: Maków i Stokrotek) | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.02.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.02.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 1602/LIII/2014 z dnia 12.11.2014 | Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zalesie Górne - etap I dla obszaru działki nr ew. 908 | | **APA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.01.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 30.01.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 06.02.2015 r. 4. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno - Architekto -niczną w dniu 08.05.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 79/VI/2015 z dnia 18.03.2015 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego : od zachodu osią ul. W.P., od północy osia ul. Nadarzyńskiej i jej przedłużeniem w kierunku zachodnim, od wschodu osią ul. Czajewicza, od południa osią ul. Sienkiewicza. | | **WK** | 1. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.03..2015 r |
|  | Uchwała Nr 129/VII/2015 z dnia 15.04.2015 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Derdowskiego, Orężną , terenami kolei i ul. Sienkiewicza | | **WK/PK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.05.2015 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 05.05.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.05.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 152/VIII/2015z dnia 13.05.2015 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla działki nr ew. 14/12 w obrębie 11 | | **WK/PK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 02.06.2015r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 02.06.2015 r. 3. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 10.06.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 213/X/2015z dnia 01.07.2015 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Przesmyckiego, Julianowską, Okulickiego (w rejonie cmentarza) | | **WK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.11.2015r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 214/X/2015z dnia 01.07.2015 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru działek w rejonie ulic: Pod Bateriami ciągu działek Zalesia Dolnego przeznaczonych pod usługi. | | **WK** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.11.2015r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2015 r. |
|  | Uchwała Nr 480/XVIII/2016z dnia 17.02.2016 r. | Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla działek nr ew. 63/2 z obrębu 20 przy ul. Zgoda | | **AA** | 1. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.03.2016 r. 2. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 11.03.2016 r. |
|  | Uchwała Nr 483/XVIII/2016 dnia 17.02.2016 r. | Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno dla obszaru J.P.II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, tory kolei Etap I- w granicach działek nr ew. 24, 25 z obrębu 14 | | **WK** |  |