ZESTAWIENIE   UCHWAŁ w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY oraz   M.P.Z.P.    wg   MIEJSCOWOŚCI

Luty 2014 r.

|  | STUDIUM |
| --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1339/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r |  | BPRW / APA, WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium w dniu 14.05.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 21.07.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dn. 09.08.2010 r. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania zmiany studium w dniu 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Wewnętrzne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium w dn. 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Omówienie projektu studium na 67 i 69 naradzie kierownictwa odpowiednio w dniach 14.04.2012 i 08.05.2012 r. Rozstrzygnięcie wniosków złożonych na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o pzp: w dniu 09.05.2013 r. Rozstrzygnięcie propozycji zmian studium zgłoszonych przed terminem oraz po terminie przyjmowania wniosków do rozstrzygnięcia burmistrza w dniu 20.06.2013 r. Przesłanie projektu planu do jednostek organizacyjnych Urzędu w ramach wewnętrznych uzgodnień w dniu 29.11.2013r. Przedstawienie projektu studium na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska RM w dniu 10.12.2013 r. |
|  | ANTONINÓW - MIESZKOWO |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 212/X/2011 z dnia 06.07.2011r. | Przystąpienie do m.p.z.p. w zakresie zmiany układu komunikacyjnego | AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 29.09.2011r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 28.09.2011r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.09.2011 r Przekazanie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dn. 07.06.2013 r. . |
|  | BASZKÓWKA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 251/XI/2011 z dnia 24.08.2011r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Baszkówka | MK-R/WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 21.09.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 21.09.2011 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu. 29.09.2011r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 21.10.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 21.10.2013 r. |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 422/VIII/2012 z dnia 15.02.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Baszkówka i częśći wsi Wólka Pracka | WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 23.02.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 23.02.2012 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 24.02.2012 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 18.10.2012 r. Wysłanie do RDOŚ i Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 13.02.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.02.2013 r. Wysłanie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 13.02.2013 r. Ponowne wysłanie projektu planu Zarządu Powiatu w Piasecznie do uzgodnień w dniu 14.03.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 15.07. – 16.08. 2013 r. Zbieranie uwag do dnia 09.09.2013 r. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 07.11. – 06.12. 2013 r. Zbieranie uwag do dnia 23.12.2013 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. w/s zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych kl. III w dniu 28.01.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 497/XX/2012 z dnia 18.04.2012 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Baszkówka II (dotyczy dopuszczenia podziałów na działki mniejsze niż ustalone w planie) | MKR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.05.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 07.05.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.05.2012 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 18.10.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 22.04.2013 r. Wysłanie projetu planu do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.04.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 30.10-29.11. 2013 r. Zbieranie uwag do dnia 20.12.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 620/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Baszkówka (dotyczy terenu 7MN) | MKR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 10.09.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 13.09.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.09.2012 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 01.02.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 25.04.2013 r. Wysłanie projetu planu do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 25.04.2013 r. Wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu w dniach 30.09.2013 do 31.10.2013 r. Zbieranie uwag do dnia 22.11.2013 r. Ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany mpzp w dniach 10.02.-10.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 28.03.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 896/XXXII/2013 z dnia 20.03.2013 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Baszkówka i części wsi Głosków | MKR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 15.04.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 15.04.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.04.2013 r. Obwieszczenie i ogłoszenie w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.07.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.12.2013 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. w/s zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych kl. III w dniu 28.01.2014 r. |
|  | BOBROWIEC |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 721/XXVI/2012 z dnia 20.03.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Bobrowiec | MKR/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 06.11.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 07.11.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.11.2012 r. Wystąpienie do Nadleśnictwa Chojnów o wykonanie opisu taksacyjnego w dniu 11.02.2013 r. Wysłanie do Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu o zajęcie stanowiska odnośnie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 13.02.2013 r. Projekt planu zaopiniowany przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 07.06.2013 r. Obwieszczenie i ogłoszenie w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.07.2013 r.. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 05.09.2013 r.. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 10.02.-10.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 28.03.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1148/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Bobrowiec dla terenów funkcjonalnych 3.US, 20.MN/U i 34 KDW | WR/MKR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 17.12.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.12.2013 r. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.12. 2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1149/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. . | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Bobrowiec dla terenów funkcjonalnych 3.K i 1.MN/US | WR/MKR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 17.12.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.12.2013 r. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.12. 2013 r. |
|  | BOGATKI |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r.. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Bogatki | / AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.12.2013 r. |
|  | CHOJNÓW |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chojnów | Studio KA / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2009 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Wstrzymanie procedury sporządzania planu z uwagi na konieczność wyprzedzającego uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. |
|  | CHYLICE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 805/XXVIII/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice dla terenu ograniczonego : od północy - północną granicą działki 289/2, 289/3; od wschodu – płn.-wsch. granicą działek 289/3, 290/3, 290/2; od południa – południową granicą działek 290/2 , 290/3 , 290/6 do 290/23; od zachodu - zachodnią granicą działek 289/2, 289/4 i 290/6 | MK-R /WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 17.06.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 11.04.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 11.04.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w/dniu 07.06.2013 r.. Wysłanie do PPiS o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.06.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.10.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS i PPiS w w dniu 17.10.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1007/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1146/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice W sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr 1007/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r. | MK-R /WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.08.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 29.08.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 4.09.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1006/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice oraz części wsi Siedliska | MK-R / WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 08.10.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.10.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1080/XXXVII/2013 z dnia 28.08.2013 r | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice dla dz. nr ew. 60 i 63 | MK-R / WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 10.10.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 10.10.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.10.2013 r. |
|  | CHYLICZKI |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 600/XXI/2012 z dnia 11.07.2012 r.. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chyliczki W sprawie wykonania uchwały Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r | BROL / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.08.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.02.2008 r. Projekt planu przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.09 – 23.09. 2008 r. Zbieranie uwag do dnia 08.10.2008 r. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP oraz uwagi zgłoszone podczas wyłożenia przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.05.2009 r. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dn. 18.01.2010 r. Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu przesłana do RDOŚ w dniu 12.04.2010 r. Przesłanie uzupełnionego zgodnie z otrzymanymi uwagami projektu planu do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 16.07.2010 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 03.09-05.10.10 r. Zbieranie uwag do dnia 29.10.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. Wyłożenie (w zakresie określonym w ogłoszeniu) do publicznego wglądu projektu planu w dniach 15.03.-15.04.2011 r. Zbieranie uwag do dnia 13.05.2011 r. Ostateczne uzgodnienie projektu planu z gminą Konstancin – Jeziorna w dniu 28.03.2012 Przekazanie projektu planu do Rady Miejskiej w celu uchwalenia na sesji w dniu 20.06.2012 r. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały w/s etapowego uchwalenia mpzp. w dniu 11.07.2007 r. Przedstawienie projektu planu w celu zatwierdzenia na sesji Rady Miejskiej w dniu 26.09.2012 r. Opracowanie koncepcji przestrzennej i analizy układu komunikacyjnego ciągu dróg 1KDZ, 3KDZ, 4KDZ do uwzględnienia w proj. mpzp – marzec 2013 r. |
|  | GŁOSKÓW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 351/XI/2011 z dnia 14.12.2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Głosków | WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 21.02.2012 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06-02-2012 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 06-02-2012 r. Wysłanie do PPiS wniosku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 05.04.2012 r. Przygotowanie projektu planu na posiedzenie Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 18.10.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 16.11.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ i PPiS w w dniu 16.11..2012 r. Przesłanie proj. planu do ponownego uzgodnienia przez RDOŚ i WZMiUW w dniu 10.01.2013 r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 15.04 -17.05.2013 r. Zbieranie uwag do planu 03.06.2013 r. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 07.11. – 06.12. 2013 r. Zbieranie uwag do dnia 23.12.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 803/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Głosków | AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.01..2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w dniu 08.01..2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 23.01.2013 r.. Wystąpienie do PPiS o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 26.03.2013 r Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. o zm. przeznaczenia gr. leśnych na cele nieleśne w dniu 16.07.2013r. Uzyskanie decyzji Marszałka Woj. Maz. wyrażającej zgodę na zm. przeznaczenia gr. leśnych na cele nieleśne z dnia 27.08.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 11.10.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS i PPiS w w dniu 11.10.2013 r. Ponowne wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez Zarząd Powiatu i RDOŚ w dniu 17.01.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1147/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Głosków | MK-R / WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.12.2013 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.12.2013 r.. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.12. 2013 r. |
|  | GOŁKÓW |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 686/XXV/2012 z dnia 26.09.2012 R. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi GOŁKÓW | AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.10.2012 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.10.2012r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.11.2012 r. Przygotowanie projektu planu do omówienia na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej . Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 23.07.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 946/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi GOŁKÓW zatw. uchwałą RM w P-nie Nr 379/XVI/2011 w zakresie drogi wewnętrznej 6KDW (ul. Keslinga) | WR / MK-R | Obwieszczenie i ogłoszenie w prasie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu w dniu 06.06.2013 r.. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 04.06.2013 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko– 04.06.2013 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia i zaopiniowania przez RDOŚ, PWIS i PPiS w w dniu 18.12.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 24.02-24.03.2014 r. Zbieranie uwag do planu 11.04.2014 |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1196/XL/2013 z dnia 30.11.2013 r. | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części wsi GOŁKÓW dla terenu 18MN/U | MK-R WR / | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.12.2013 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.12.2013 r. Przekazanie do publikacji ogłoszenia oraz obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.12. 2013 r. |
|  | GROCHOWA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1193/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Grochowa | / AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 12.12.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 18.12.2013 r. |
|  | HENRYKÓW UROCZE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Henryków Urocze | AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008r. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Projekt planu wysłano do Marszałka Woj. Maz. w celu z uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 11.10 2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających w/s zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 17.01.12 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 18.04.2011 r. Opracowywanie skorygowanej wersji rys. proj. planu oraz wniosków w/s uzyskania zgód na na zmianę terenów leśnych na cele nieleśne |
|  | JASTRZĘBIE |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 800/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Jastrzębie | MK-R / WR | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 21.01.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w dniu 21.01.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 23.01.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.04.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 23.07.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 30.09.2013 r. Wysłanie projetu planu do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 30.09.2013 r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 24.02.- 24.03.2014 r. Zbieranie uwag do planu 11.04.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1251/XLI/2013 z dnia 18.12.2013 r.. | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części wsi Jastrzębie (dot. ul. Świerszcza) | MK-R / WR |  |
|  | JESÓWKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 424/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Jesówka | AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 16.05.2012r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w dniu 16.05.2012 r. Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 06.12.2012 r. Ponowne wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PWiS – w dniu 26.03.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.05.2013 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.05.2013 r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 26.09 -31.10.2013 r. |
|  | JÓZEFOSŁAW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1031/XXXVI/2013 z dnia 3.07.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Józefosław IIIdla obszaru ograniczonego płn granicą działek nr ew. 106, 99/3, 99/7 i ulicami Ulianowską, Geodetów i Wilanowską Etapowanie projektu mpzp | Studio KA / WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.07.2011r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 15.07.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.07.2011 r |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 928/XXXIII/2013 z dnia 17.04.2013 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Józefosław (w granicach administracyjnych z wyłączeniem Józefosław III) | SPAT/ AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.08.2013r. Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę |
|  | JULIANÓW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Nr 618/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania zmiany części wsi Julianów Północny zatw. uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1405/XLVII/2010 z dnia 19.05.2010 r. | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 15.10.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dn. 15.10.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 04.12.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania w dniu 04.12.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 05.12.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS i Zarządu Starostwa w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.02.2014 r.. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.02.2014 r. |
|  | KAMIONKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka | AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.08.2007 r. Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu27.08.2009 Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania w dniu 27.08.2009r. Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego nowych zaktualizowanych danych dotyczących klasyfikacji gruntów w obszarze objętym projektem planem 01.06.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa wniosku o zmianę gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 17.09.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze do Marszałka Woj. Maz. w dniu 10.12.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.11 r. i 19.05.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.07-19.08. 2011 r. Zbieranie uwag do dnia 14.09.2011 r. Opracowywanie skorygowanej wersji proj. planu oraz wniosków w sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze |
|  | KULESZÓWKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1190/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kuleszówka I |  | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 12.12.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1191/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kuleszówka II |  | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 12.12.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 12.12.2013 r. |
|  | ŁBISKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1125/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Łbiska | Studio KA / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.08.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.08.2011 r. Wysłanie skorygowanego w zakresie układu komunikacyjnego projektu planu do uzgodnienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w dniu 20.01.2012 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 10.04-18.05.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 15.06.2012 r. Opracowywanie skorygowanej (w wyniku przyjęcia wniosków Komisji RM) wersji proj. planu w celu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu. |
|  | ORZESZYN |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 719/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Orzeszyn oraz części wsi Chojnów | / MK-R | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 04.11.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 04.11.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 895/XXXII/2013 z dnia 20.03.2013 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Orzeszyn dla obszaru działek nr ew. 159/6, 159/7, 159/8 | MK-R | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.05.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.07.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.07.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do RDOŚ (ponowne) w/s odstąpienia od sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko |
|  | PÓLKO |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r.. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części osady Pólko | Studio KA / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.06.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.06.2011r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 423/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 r.. | Zmiana Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. |  |  |
|  | PĘCHERY - ŁBISKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 718/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r.. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. w obrębie ew. Pęchery Łbiska PGR i części terenu w obr. ew. Pęchery Łbiska | MASTER | Przygotowywane jest zapytanie o cenę dot. sporządzenia mpzp w obrębie ew. Pęchery Łbiska PGR i części terenu w obr. ew. Pęchery Łbiska Wyłonienie zespołu projektowego w trybie zapytania o cenę Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.11..2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2013 r. Przekazano do publikacji ogłoszenie oraz obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. |
|  | ROBERCIN |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2003 z dnia 24.04.2003 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Robercin | BROL / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.05.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Projekt planu wysłany do uzgodnień 10.06.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02..2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego miejsca realizacji węzła „Antoninów” na trasie S7. Opracowywanie nowej wersji proj. planu w wyniku podjęcia rozstrzygnięć w/s węzła Antoninów |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 361/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. | Zmiana uchwały Nr Nr 161/VIII/2003 z dnia 20.11.2003r. |  |  |
|  | RUNÓW |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Runów | AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 28.09.2011 r. |
|  | SIEDLISKA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 498/xx/2012 z dnia 18.04.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Siedliska (dot. dz. nr ew. 44/1-4 i 42/6-10) | WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 01.06.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 25.05.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 25.05.2012 r. Zaopiniowania projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 18.10.2012 r Wysłanie wniosku do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.12.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 25.02.2013 r. Ponowne wysłanie projektu planu do zaopiniowania przez WZMiUW w dniu 16.04.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 15.07. – 16.08. 2013 r. Zbieranie uwag do dnia 09.09.2013 r. Uchwalenie planu na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.11.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 865/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013 r. | Przystąpienie do sporządzenia m.p.z.p. części wsi Siedliska | RKB / WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 21.03.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.03.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 13.03.2013 r. Zaopiniowanie projektu planu przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 23.07.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 26.11.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS i PWIS , Starosty Powiatowego w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 04.12.2013 r. |
|  | SZCZAKI |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1126/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki | Studio KA / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06. 2011 r Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 10.04-18.05.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 15.06.2012 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 20.07..2011 r. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.05.2012 r.. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 17.08-20.09. 2012 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.10.2012 r. Opracowywanie skorygowanej w wyniku uwag wersji proj. planu w celu ponownego wyłożenia do publicznego wglądu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie 806/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 807/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | Przystąpienie do sporządzenia zmiany m.p.z.p. części wsi Szczaki w zakresie działki nr ew. 182 | AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.01.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 08.01.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 21.03.2013 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 01.02.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 28.06.2013 r. |
|  | WOLA GOŁKOWSKA |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 720/XXVI/2012 z dnia 24.10.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Wola Gołkowska | MARPLANTA / AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 05.04.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.04.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do RDOŚ i PPiS w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko -12.04.2013 r. Rozstrzygnięcie wniosków złożonych w procedurze sporządzania planu w dniu 25.07.2013 r. |
|  | WÓLKA KOZODAWSKA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1152/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Wólka Kozodawska |  | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.11.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 12.11.2013 r. |
|  | ZALESIE GÓRNE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1305/LI/2006 z dnia 12.06.2006 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. terenów turystyczno rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Zal. Górnego i IRS Żabieniec oraz fragmentu lasu Chojnowskiego | Studio KA / MK-R | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. W dniu 13.08.2008 r. wysłano zapytanie ofertowe do zespołów projektowych. W związku z brakiem ofert ponownie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 27.08.2009 r. Ponowne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.03.2012 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 28.03.2012 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 30.03.2012 r. Przedstawienie proj. planu PGKU-A w dniu 01.02.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień w dniu 27.03.2013 r. Przesłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPIS i PWiS w celu uzgodnienia i zaopiniowania w dniu 27.03.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 685/XXV/2012 z dnia 26.09.2012 r.. | Przystąpienie do m.p.z.p. czści wsi Zalesie Górne dla działki nr ew. 1809/1, 333/2 , 783 i 859 | We własnym zakresie AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.10.2012 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.10.2012 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 26.10.2012 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne -13.12.2012 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.05.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 13.05.2013 r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 26.09 -31.10.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 866/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013r. | Przystąpienie do m.p.z.p. czści wsi Zalesie Górne dla działki nr ew. 460 | We własnym zakresie AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 04.03.2013 r Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 04.03.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.03.2013 r. Ogłoszenie i obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 24.05.2013 r. Przedstawienie projektu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb. – Arch. w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. o zm. przeznaczenia gr. leśnych na cele nieleśne w dniu 16.07.2013r. Uzyskanie decyzji Marszałka Woj. Maz. wyrażającej zgodę na zm. przeznaczenia gr. leśnych na cele nieleśne z dnia 27.08.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 11.10.2013r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 11.10.2013 r. Ponowne przesłanie projektu planu do zaopiniowania przez RDOŚ w dniu 13.01.2014 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 24.01.27.02.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 24.03.2014 r. |
|  | ZŁOTOKŁOS |
|  | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 722/XXVI/2012 z dnia 14.03.2012 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Złotokłos (dz. nr ew. 156/1) | MKR/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 06.11.2012 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.11.2012 r Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.11.2012 r. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.06.2013 r. Projekt planu zaopiniowany przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie projektu planu do o uzgodnień i opiniowania w dniu 05.09.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 07.01.2014 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 28.01.2014 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 892/XXXII/2013 z dnia 03.04.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Złotokłos | MKR/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 5.04.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.04.2013 r Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 15.04.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Projekt planu zaopiniowany przez Piaseczyńskiej Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 23.07.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 06.11.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS i PWISw celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.11.2013r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 19.02.- 19.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 08.04.2014 r. |
|  | ŻABIENIEC |
|  | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007 z dnia 14.03.2007r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Żabieniec | BROL / RK-B | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. Rozstrzygnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wniosków złożonych do projektu planu w dniu 26.02.2008 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008 r. Projekt planu przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 05.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody rolnej w dniu 18.01.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.01.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 20.01.2010 r. Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 14.04.2010 r Kolejne wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.10.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Uzupełnienie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych III kl. na cele nierolnicze do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.12.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 04.05.-17.06.2011 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.07.2011 r. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 06.02 – 06.03.2012 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 04.04.2012 r. Przekazanie projektu planu do Rady Miejskiej w celu uchwalenia na sesji w dniu 20.06.2012 r. Przesłanie projektu planu do uzgodnienia do Zarządu Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w dniu.16.07.2012 r. Ponowne przesłanie projektu planu uwzględniającego korekty układów komunikacyjnych wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do uzgodnienia do Zarządu Starostwa Powiatowego w dniu 02.04.2013 r. Zatwierdzenie planu na sesji RM w dniu 18.12.2013 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1010/XXXV/2013 z dnia 12.06.2013 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Żabieniec (dot. rej. ul. Słonecznej) | RK-B | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 27.08.2013 r Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.08.2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 08.03.2013 r. |

ZESTAWIENIE   UCHWAŁ

w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA

M.P.Z.P.    miasta PIASECZNO -  luty 2014 r.

| l.p | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia do planu lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu lub zmiany planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Uchwała Rady Miejskiej Nr 923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej Nr 467/XIX/2012 z dnia 14.03.2012 r. Uchwała Rady Miejskiej Nr z dnia 03.07.2013 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, terenu kolei Warszawa-Radom W sprawie wykonania uchwały Nr 923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. (dot. etapowego uchwalenia planu) W sprawie wykonania uchwały Nr923/XXXII/2009 Z dn. 18.02.2009 r. (dot. kolejnego etapowania uchwalenia planu ) | Studio KA / WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę) Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 28.10..2009 r. Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu przebudowy kanału Piaseczyńskiego z uwagi na dwukrotne negatywne uzgodnienia WZMiUW (pisma z dnia 30.07.2010 i 04.10.2010) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23.12.2011 r. do 24.01.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. Przekazanie do Rady Miejskiej projektu uchwały w/s etapowego uchwalenia m.p.z.p. Uchwalenie planu (etap-I) na sesji Rady Miejskiej w dniu 16.05.2012 r Publikacja planu (etap I) w Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 24.07.2012 r. poz.5542. Uchwalenie planu (II etap) na sesji w dniu 25.09.2013 r |
|  | Uchwała Nr 1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej Nr z dnia 03.07.2013 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską W sprawie wykonania uchwały Nr 1057/XXXVI/2009 z dn. 17.06.2009 r. (dot. etapowego uchwalenia planu ) | Studio KA / WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.12.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 10.12.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia do UKE w dniu 20.02.2012 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23.05.- 22.06.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 13.07.2012 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w zakresie obszaru objętego etapem I w dniach od 29.11-30.12.2013 r. Zbieranie uwag do dnia 30.01.2014 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w zakresie obszaru 1P-S/U) w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1058/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską Jana Pawła II oraz terenem kolei Warszawa-Radom | Studio KA / WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.01.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.01.2011 r. Ponowne wysłanie projektu planu do uzgodnienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i PGE Dystrybucja W-wa Teren w dniu 23.03.2011 r. Procedura sporządzenia projektu planu zawieszona do czasu opracowania koncepcji komunikacyjnej ul. Sikorskiego i jej skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 23.05.- 22.06.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 13.07.2012 r. Wysłanie projektu planu zaopiniowania przez Wójta Gm. Lesznowola w dniu 25.05.2012 r. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 18.03.-18.04.2013 r. Zbieranie uwag do dnia 10.05.2013 r. Przekazanie projektu planu do uchwalenia na sesji RM w dniu 03.07.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w zakresie działek 12/24, 12/25, 12/26, 12/15, 12/16, 12/17, 12/18 z Obr. 13 ) w dniach 29.11- 30.12.2013 r. Zbieranie uwag do dnia 30.01.2014 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (w zakresie obszaru 1P-S/U) w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. |
|  | Uchwała nr 420/XVIII/2012 z dnia 15.02.2012 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części miasta Piaseczno zatwierdzonego uchwałą nr 216/X/2011 RM w Piasecznie z dnia 06.07.2011 r. (dot. ul. Letniej-) | WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 01.06.2012 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 01.06.2012 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 05.07.2012 r. Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. w dniu 16.12.3013 r. Przesłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.12.2014 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.02.2014 r.. Wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 619/XXIV/2012 z dnia 22.08.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego od zachodu terenami kolei Warszawa-Radom, od północy północną linią rozgraniczającą drogi KUL, od wschodu osią ulicy Czajewicza, od południa północną linią rozgraniczającą Al.Kalin. | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn10.10.2012 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dn. 15.10.2012r. Projekt planu przygotowywany do przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. I wysłania do uzgodnień |
|  | Uchwała Nr 755/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1340/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010. (dot. likwidacji odcinka drogi 3KD-Dg) | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn 27.03.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.09.2013 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 20.09.2013 r. Procedura sporządzenia projektu zmiany mpzp wstrzymana do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi kasacyjnej od wyroku WSA z dnia 13.06.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 756/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Gedetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską, zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie ( 2MN). | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn 27.03.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 758/XXVII/2012 z dnia 21.11.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatw. uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 359/XIV/2007 z dnia 17.10.2007 obszaru wyznaczonego od zachodu, północy i wschodu granicą administracyjną z gminą Lesznowola oraz od południa osią istniejącej ul. Orężnej. | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn 27.03.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.09.2013 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 20.09.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 06.12.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.12.2013 r. Wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 808/XXVIII/2012 z dnia 12.12.2012 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą 365/XVI/2003 dla obszaru oznaczonego symbolem 11UA | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.03.2013 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.04.2013 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 29.04.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.12.2013 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 10.12.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wyłożenie projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach 28.02-28.02.2014 Zbieranie uwag do dnia 22.04.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 854/XXX/2013 z dnia 23.01.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdzonego uchwałą nr 1340/XLIV/2010 (dot. terenu 3UC) | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.03.2013. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 22.04.2013 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 22.04.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.09.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 23.09.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 8.10.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w zakresie obszaru objętego etapem I w dniach od 20.11-30.12.2013 r. Zbieranie uwag do dnia 30.01.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 869/XXXI/2013 z dnia 20.02.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna (dot. działek położonych przy skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Energetycznej) | WK | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 27.03.2013 Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.04.2013 r.. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do PPIS i RDOŚ w dniu 20.04.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 14.02.2014 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 14.02.2014 r. Przygotowanie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną. |
|  | Uchwała Nr 930/XXXIII/2013 z dnia 17.04..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdz. uchwałą nr 427/XVIII/2012 w granicach działek nr ew. 11/8 w obrębie 2) | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.12.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 07.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 24.02. – 24.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 11.04..2014 r. |
|  | Uchwała Nr 926/XXXIII/2013 z dnia 17.04..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdz. uchwałą nr 1440/XLIV/2010 (dot. terenu lab. kosm. dr Irena Eris) | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.12.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 07.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 24.02. – 24.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 11.04..2014 r. |
|  | Uchwała Nr 927/XXXIII/2013 z dnia 17.04..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla działek nr ew. 19/1, 19/2, 19/3 i 20 z obrębu 44 | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. |
|  | Uchwała Nr 929/XXXIII/2013 z dnia 17.04..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatwierdz. uchwałą nr 1439/XLVIII/2010 (dot. ustaleń w pasie drogowym ulic)) | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.12.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 07.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 24.02. – 24.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 11.04..2014 r. |
|  | Uchwała Nr 931/XXXIII/2013 z dnia 17.04..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla terenu śródmieścia zatwierdz. uchwałą nr 365/XVI/2003 ( w zakresie ustaleń dot. reklam) | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 06.06..2013 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 942/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 r. Uchwała Nr 1249/XLI/2013 z dn. 18.12.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla działek nr ew. 25, 28, 30/3, 30/4, i 30/5 z obrębów 19 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej uchwale Nr 942/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 r. | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.06..2013 r Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.12.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 07.12.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 10.02. – 10.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 28.03.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 945/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 r. Uchwała Nr 1250/XLI/2013 z dn. 18.12.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatw. uchwałą Nr 727/XXVII/2008 dla obszaru 5MN/U w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej uchwale 945/XXXIV/2013 z dnia 15.05.2013 r. | MK-R/WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 14.06.2013 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.06.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 07.06..2013 r Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 04.09.2013 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.12.2013 r. Wysłanie proj. planu do uzgodnień (zaopiniowania) przez Zarząd Starostwa, PPIS i RDOŚ w dniu 19.12.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 24.02.-24.03.2014 r. Zbieranie uwag do dnia 11.04.2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1033/XXXVI/2013 z dnia 3.07..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna zatw. uchwałą Nr 365/XVII/2003 z dnia 20.11.2003 (centrum) – dla terenów 7UA, 8UA i 14M/UA | WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2013 r Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.10.2013 r. |
|  | Uchwała Nr 1087/XXXVII/2013 z dnia 28.08.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicą: Geodetów, Julianowską, Okulickiego i Puławską 9w zakresie zmiany przebiegu drogi 5KD-L) | WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.10.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 08.10.2013 r Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 18.10.2013 r. . |
|  | Uchwała Nr 1150/XXXIX/2013 z dnia 23.10.2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru działki 4/1 z obr. 65 | AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.11.2013 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska do PPIS i RDOŚ w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 12.11.2013 r Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. Przedstawienie projektu planu PGKU-A w dniu 16.12.2013 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Woj. Maz. W sprawie uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów le4śnych na cele nieleśne w dniu 28.01 2014 r. |
|  | Uchwała Nr 1248/XLI/2013 z dnia 18.12..2013 r. | w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczno - Zalesie Dolne (dla działki nr ew. 49/4 z Obr . 65) |  | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.11.2013 r. |