ZESTAWIENIE   UCHWAŁ w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY oraz   M.P.Z.P.    wg   MIEJSCOWOŚCI

z   dnia 1 grudnia 2011  r.

|  | STUDIUM |
| --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1339/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r |  | BPRW | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium w dniu 14.05.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 21.07.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dn. 09.08.2010 r. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania zmiany studium w dniu 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Wewnętrzne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium w dn. 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. |
|  | ANTONINÓW - MIESZKOWO |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 212/X/2011 z dnia 06.07.2011r. | Przystąpienie do m.p.z.p. w zakresie zmiany układu komunikacyjnego | We własnym zakresie AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 29.09.2011r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 28.09.2011r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.09.2011 r. |
|  | BASZKÓWKA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 251/XI/2011 z dnia 24.08.2011r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Baszkówka | We własnym zakresie MK-R | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 21.09.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 21.09.2011 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 29.09.2011r. |
|  | CHOJNÓW |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chojnów | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2009 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Wstrzymanie procedury sporządzania planu z uwagi na konieczność wyprzedzającego uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. |
|  | CHYLICE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 154/IX/2011 z dnia 15.06.2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice | WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 17.06.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 01.07.2011 r. Przygotowanie projektu planu do przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 08.12.2011r. |
|  | CHYLICZKI |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chyliczki | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.08.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.02.2008 r. Projekt planu przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.09 – 23.09. 2008 r. Zbieranie uwag do dnia 08.10.2008 r. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP oraz uwagi zgłoszone podczas wyłożenia przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.05.2009 r. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dn. 18.01.2010 r. Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu przesłana do RDOŚ w dniu 12.04.2010 r. Przesłanie uzupełnionego zgodnie z otrzymanymi uwagami projektu planu do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 16.07.2010 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 03.09-05.10.10 r. Zbieranie uwag do dnia 29.10.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. Wyłożenie (w zakresie określonym w ogłoszeniu) do publicznego wglądu projektu planu w dniach 15.03.-15.04.2011 r. Zbieranie uwag do dnia 13.05.2011 r. |
|  | GŁOSKÓW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 399/XV/2007 z dnia 14.11.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Głosków IA,B | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2007 r. i 19.12.2007 r. Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. Przedstawienie projekt planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.09.2009 Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ PPiS w celu zaopiniowania w dniu 10.09.2009r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.02.-18.03.2010 r. Zbieranie uwag do dnia 09.04.2010 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 05.10.2010 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odlesienie w dniu 18.10.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Uzupełnienie wniosku o odrolnienie w dniu 29.12.2010 r. Uzupełnienie wniosku w/s zgód na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne w dniach 17.01, 24.01 i 25.01.2011 r. oraz 14.04.2011 r. Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.06.-06.07.2011 r. Zbieranie uwag do dnia 01.08.2011 r. Przekazanie projektu planu w dniu 12.10.2011 r. do Biura Rady Miejskiej w celu zatwierdzenia na sesji Rady |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 263/XI/2011 z dnia 24.08.2011r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Głosków | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 16.09.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.09.2011 r. Wysłanie wniosku do RDOŚ PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 19.09.2011 r. |
|  | GOŁKÓW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVII/2003 z dnia 04.12.2003 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Gołków ( przy W. Kozodawskiej) | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2005 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.01.2006r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 14.08.2007 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.09.2007 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 25.02.2008 r. Z uwagi na brak zgody na zmianę przeznaczenia części terenów projekt planu przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 23.02.2009. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 16.06.2009 r. Powtórne wysłanie projektu planu do uzgodnienia przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30.07.2009 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniu 02.11.-03.12.2009r. Zbieranie uwag do dnia 24.12.2009 r. Przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dnaich 10.05-10.06.2010 r. Zbieranie uwag do dnia 02.07.2010 r. Powtórne wysłanie projektu planu do RZGW w Warszawie w celu zaopiniowania w dniu 08.06.2010 r. Wysłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. Kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 25.07 – 26.08.2011 r. Zbieranie uwag do dnia 20.09.2011 r. |
|  | HENRYKÓW UROCZE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Henryków Urocze | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008r. Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Projekt planu wysłano do Marszałka Woj. Maz. w celu z uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 11.10 2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających w/s zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 17.01.12 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 18.04.2011 r. |
|  | JASTRZĘBIE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1402/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. wsi Jastrzębie | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2008 r. Z uwagi na uzgodnienia Wojewody projekt planu przygotowywany do ponownego uzgodnienia. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r. Wysłanie do RDOŚ i PPIS projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.01.2010 r. Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 30.03.2010. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dnaich 07.06-07.07.2010 r. Zbieranie uwag do dnia 30.07.2010 r. Wysłanie wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania zgody rolnej w dniu 10.12.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Uzupełnienie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania zgody rolnej w dniu 28.12.2010 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 28.03-29.04 2011 r. Zbieranie uwag do dnia 23.05.2011 r. Przekazanie projektu planu w dniu 28.11.2011 r. do Biura Rady Miejskiej w celu zatwierdzenia na sesji Rady |
|  | JAZGARZEW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 402/XV/2007 z dnia 14.11.2007 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Jazgarzew | We własnym zakresie AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.12.2007 r. Projekt planu przedstawiono Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 01.10. 2008 r. Projekt planu wysłany do uzgodnień i opiniowania pismem z dn. 04.12. 2008r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 24.06.2009r. Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 15.09-15.10 2009 r. Zbieranie uwag do planu do 06.11.09 r. W odpowiedzi na pismo osób wnioskujących o przystąpienie do sporządzenia projektu planu procedura tego opracowania wstrzymana |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1534/XLIV/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Jazgarzew | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 1911.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 26.11.2010 r. r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS – 26.11.2010 r. Zawiadomienie UKE o przystąpieniu do sporządzenia planu w dniu 26.11.2010 r Przesłanie do RDOŚ projektu planu w celu zajęcia stanowiska w/s potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.02.2011 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 26.08.2011 r. Wysłanie projektu planu do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 26.08.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.11.- 13.12 2011 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 06.01.2012 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 304/XIII/2011 z dnia 26.10.2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Jazgarzew w zakresie działek nr ew. 143 i 144/1 | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 16.11.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 16.11.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS – 16.11.2011 r. |
|  | JÓZEFOSŁAW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1457/XLIX/2010 z dnia 07.07.2010 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Józefosław II dla działki nr ew. 350/3 | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.12.2010 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 13.12.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 13.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.-Arch, w dniu 16.06.2011 r. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 11.10.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10..2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.12.11-24.01.2012. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1493/L/2010 z dnia 25.08.2010 r | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Józefosław II dla działek nr ew. 83/5, 84/1 | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.12.2010 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 13.12.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 13.12.2010 r Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.-Arch, w dniu 16.06.2011 r. Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 11.10.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10..2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.12.11-24.01.2012. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Józefosław IIIdla obszaru ograniczonego płn granicą działek nr ew. 106, 99/3, 99/7 i ulicami Ulianowską, Geodetów i Wilanowską | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.07.2011r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 15.07.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.07.2011 r |
|  | JULIANÓW |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1123/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Julianów | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.03.2009 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r.. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniach 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 06.07.2011 r. Wysłanie projetu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.07.2011 r. |
|  | KAMIONKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.08.2007 r. Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu27.08.2009 Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania w dniu 27.08.2009r. Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego nowych zaktualizowanych danych dotyczących klasyfikacji gruntów w obszarze objętym projektem planem 01.06.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa wniosku o zmianę gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 17.09.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze do Marszałka Woj. Maz. w dniu 10.12.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.11 r. i 19.05.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.07-19.08. 2011 r. Zbieranie uwag do dnia 14.09.2011 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 115/VII2011 z dnia 20.04. 2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka – etap I | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.05.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.05.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 09.05.2011 r. Przygotowanie projektu planu do przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 8.12.2011 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 213/X/2011 z dnia 06.07.2011 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka | We własnym zakresie WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.07.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 26.07. 2011 r. Przygotowanie projektu planu do przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 8.12.2011 r. |
|  | KULESZÓWKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 73/V/2007 z dnia 24.01.2007 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kuleszówka | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.01.2008 r. Wysłanie wniosku w/s odrolnień w dniu 20.02.2008 r. i odlesień w dniu 08.02.2008 r. Wysłanie odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie braku zgody na odlesienie części terenu objętego planem w dniu 12.09.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Przesłanie w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa materiałów uzupełniających do wniosku w/s odlesień w dniu 21.07.2009 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ I PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 05.08. 2010r. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. Kolejne przesłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. Uchylenie przez SKO decyzji Marszałka Województwa wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia części terenów leśnych na cele nieleśne co skutkuje konicznością wstrzymania procedury sporządzania planu. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia przez NSA wniosku o kasację wyroku WSA podtrzymującego orzeczenie SKO uchylające decyzję Marszałka w sprawie zgód leśnych oraz uzyskania prawomocnej decyzji Marszałka Województwa w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne. |
|  | ŁBISKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1125/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Łbiska | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.08.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.08.2011 r. |
|  | ORZESZYN |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projekt-antach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1396/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Orzeszyn (zg. Ze wskazaniem studium) | We własnym zakresie MK-R | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektnicznej – 31.07.2008 r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 03.10..2008 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 02.10.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 24.06.2009 r. Wysłanie do RDOŚ uzupełniającego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko w celu ostatecznego zaopiniowania w dniu 19.08.2009 r. Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dniu 19.01.2010 r. Wysłanie do RDOŚ uzupełniającego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko w celu ostatecznego zaopiniowania w dniu 16.02.2011 r. |
|  | PÓLKO |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r.. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części osady Pólko | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.06.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.06.2011 r. |
|  | ROBERCIN |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2003 z dnia 24.04.2003 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Robercin | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.05.2007 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. Projekt planu wysłany do uzgodnień 10.06.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02..2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego miejsca realizacji węzła „Antoninów” na trasie S7. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 361/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. | Zmiana uchwały Nr Nr 161/VIII/2003 z dnia 20.11.2003r. |  |  |
|  | RUNÓW |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Runów |  | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 28.09.2011 r. |
|  | SZCZAKI |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1126/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06. 2011 r Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.07.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 20.07..2011 r. |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1316/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki | We własnym zakresię A.P-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.03.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 02.02..2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 02.02.2011 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. Ogłoszenie w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. |
|  | 3. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1539/XLIV/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki | We własnym zakresię WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.11.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 26.11.2010 r. r. Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 29.11.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 26.11.2010 r. Przesłanie do RDOŚ projektu planu w celu zajęcia stanowiska w/s potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.02.2011 r. Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 28.08.2011 r. Wysłanie projektu planu do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.08.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.11.- 13.12 2011 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 06.01.2012 r. |
|  | WÓLKA KOZODAWSKA |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 562/XXI/2008 z dnia 23.04.2008 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Wólka Kozodawska |  | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.05.2008 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 13.05.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.02.2009. Procedura sporządzania planu wstrzymana do czasu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 116/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r. | Przystąpienie do zmian m.p.z.p. w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych | We własnym zakresię AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 28.09.2011 r.. |
|  | WÓLKA PRACKA |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1394/XLVI/2010 z dnia 28.04..2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Wólka Pracka | WR | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.08.2010r.. Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych 24.08.10 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 09.08.2010 r.. Uchylenie Uchwałą Nr 332/XIV/2011 z dnia 23.11.2011 r. na wniosek właściciela terenu objętego projektem planu Uchwały Nr 1394/Xlvi/2010 z dnia 28.04.2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia tego planu. |
|  | ZALESIE GÓRNE |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1287/L/2006 z dnia 25.05.2006 r. | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Zalesie Górne ( dot. dz. nr ew. 798 zał. 1 oraz dz. Nr 708,709,710, 711 i 725 zał. 2 ) | We własnym zakresie AP-A | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 22.02.2008 r. Ponowne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.02.2008 r. Wystąpienie z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 22.02.2008 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.02.2009. Skierowanie pisma do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o pilne rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w/s odlesienia w dniu 05.09.2009 r. |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 483/XIX/2008 z dnia 06.02.2008r. | Sprostowanie błędu w uchwale Nr Nr 1287/L/2006 z dnia 25.05.2006r. |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1305/LI/2006 z dnia 12.06.2006 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. terenów turystyczno rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Zal. Górnego i IRS Żabieniec oraz fragmentu lasu Chojnowskiego | — | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. W dniu 13.08.2008 r. wysłano zapytanie ofertowe do zespołów projektowych. W związku z brakiem ofert ponownie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 27.08.2009 r. |
|  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1162/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009r. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 252/XI/2011 z dnia 24.08.2011 r.. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Zalesie Górne I Zmiana uchwały Rady Miejskiej Nr 1162/XXIX/2009 z dnia 23.03.2009 r. W sprawie zmianyuchwały Rady Miejskiej Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. | We własnym zakresie AP-A | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. |
|  | ŻABIENIEC |
|  | 1 | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007 z dnia 14.03.2007r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Żabieniec | BROL | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. Rozstrzygnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wniosków złożonych do projektu planu w dniu 26.02.2008 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008 r. Projekt planu przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 05.01.2009 r. Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r. Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody rolnej w dniu 18.01.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.01.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 20.01.2010 r. Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 14.04.2010 r Kolejne wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.10.2010 r. Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. Uzupełnienie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych III kl. na cele nierolnicze do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.12.2010 r. Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 04.05.-17.06.2011 r. Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.07.2011 r. |

ZESTAWIENIE   UCHWAŁ

w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA

M.P.Z.P.    miasta PIASECZNO z dnia 1 grudnia  2011 r.

| l.p | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia do planu lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu lub zmiany planu | Informacja o projektantach | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Uchwała Nr 921/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowskiej i Armii Krajowej | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę). Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 18.12.2009r. Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.08.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 27.07.2010 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 20.12.2010- 20.01.2011 r. Zbieranie uwag do dnia 11.02.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 01.04.2011 r. Procedura sporządzania projektu planu do czasu opracowania koncepcji skrzyżowania ulic Ulianowskiej i Urbanistów |
|  | Uchwała Nr 923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, terenu kolei Warszawa-Radom | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę) Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 28.10..2009 r. Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu przebudowy kanału Piaseczyńskiego z uwagi na dwukrotne negatywne uzgodnienia WZMiUW (pisma z dnia 30.07.2010 i 04.10.2010) |
|  | Uchwała Nr 992/XXXIV/2009 z dnia 29.04.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska i granicą w odległości 100 m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 22.05.2009 r.. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 19.05.2009 r. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 19.05.2009 r. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 11.01.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 11.01.2011 r. |
|  | Uchwała Nr 1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.12.2010 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 10.12.2010 r. |
|  | Uchwała Nr 1058/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską Jana Pawła II oraz terenem kolei Warszawa-Radom | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.01.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.01.2011 r. Ponowne wysłanie projektu planu do uzgodnienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i PGE Dystrybucja W-wa Teren w dniu 23.03.2011 r. |
|  | Uchwała Nr 1163/XXXIX/2009 z dnia 26.08..2009 r. Uchwała Nr 249/XI/2011 z dnia 24.08.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną m. Piaseczno W sprawie zmiany uchwały j.w. | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. Przygotowanie projektu planu do ponownego przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 08.12.2011 r. |
|  | Uchwała Nr 1221/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17,Us,Ls ul. Dworską oraz Pod Bateriami | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. Przygotowanie projektu planu do ponownego przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 08.12.2011 r. |
| 18. | Uchwała nr 1222/XLI/2009 Z dnia 18.11.2009 r. Uchwała nr 250/XI/2011 z dnia 24.08 2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta oraz od wschodu ul. Okrężną W sprawie zmiany j.w. | Studio KA | Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009 r. Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. Przygotowanie projektu planu do ponownego przedstawienia Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej na posiedzeniu w dniu 08.12.2011 r. |
|  | Uchwała nr 43/IV/2011 z dnia 26.01.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części miasta Piaseczno dla działek nr ew. 52/1, 62/2 z obrębu 19 | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.03.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.03.2011 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.06.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.10.2011 r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.12.2011- 24.01.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. |
|  | Uchwała nr 44/IV/2011 z dnia 26.01.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno (Zalesie Dolne) dla działki nr ew. 92 z obrębu 63 | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.03.2011 r. Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.03.2011 r. Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.06.2011 r. Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.10.2011r. Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10.2011 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.12.2011- 24.01.2012 r. Zbieranie uwag do dnia 17.02.2012 r. |
|  | Uchwała nr 270/XII/2011 z dnia 21.09.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno ograniczonego ulicami: Geodetów, Ulianowską , Okulickiego, Puławską w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1UP | We własnym zakresie WK | Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 27.10.2011 r. |