ZESTAWIENIE   UCHWAŁ w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA  ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ i KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA GMINY oraz   M.P.Z.P.    wg   MIEJSCOWOŚCI

z   dnia 2 listopada2011 r.

|  | STUDIUM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |
|  | Lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1339/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BPRW |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium w dniu 14.05.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 21.07.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dn. 09.08.2010 r. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania zmiany studium w dniu 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Wewnętrzne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium w dn. 27.10.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. |  |  |
|  | ANTONINÓW - MIESZKOWO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 212/X/2011 z dnia 06.07.2011r. |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. w zakresie zmiany układu komunikacyjnego |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresie AP-A |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 29.09.2011r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia studium instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania w dniu 28.09.2011r. - Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.09.2011 r. |  |  |
|  | BASZKÓWKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 251/XI/2011 z dnia 24.08.2011r. |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Baszkówka |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresie MK-R |  |  |  |  |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 21.09.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 21.09.2011 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu w dniu 29.09.2011r. |  |  |
|  | CHOJNÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1124/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chojnów |  |  |  |  |  | Studio KA |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgodnienia i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2009 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. - Wstrzymanie procedury sporządzania planu z uwagi na konieczność wyprzedzającego uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. |  |  |
|  | CHYLICE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 154/IX/2011 z dnia 15.06.2011 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chylice |  |  | WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 17.06.2011 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 01.07.2011 r. |  |  |  |  |
|  | CHYLICZKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 95/VI/2007 z dnia 14.02.2007 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Chyliczki |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 30.08.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.02.2008 r. - Projekt planu przygotowywany jest do wyłożenia do publicznego wglądu. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.09 – 23.09. 2008 r. Zbieranie uwag do dnia 08.10.2008 r. - Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP oraz uwagi zgłoszone podczas wyłożenia przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.05.2009 r. - Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dn. 18.01.2010 r. - Skorygowana prognoza oddziaływania na środowisko wraz z projektem planu przesłana do RDOŚ w dniu 12.04.2010 r. - Przesłanie uzupełnionego zgodnie z otrzymanymi uwagami projektu planu do RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 16.07.2010 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 03.09-05.10.10 r. - Zbieranie uwag do dnia 29.10.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. - Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. - Wyłożenie (w zakresie określonym w ogłoszeniu) do publicznego wglądu projektu planu w dniach 15.03.-15.04.2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 13.05.2011 r. |  |  |  |  |
|  | GŁOSKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 399/XV/2007 z dnia 14.11.2007 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Głosków IA,B |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.12.2007 r. i 19.12.2007 r. - Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. - Przedstawienie projekt planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.09.2009 - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ PPiS w celu zaopiniowania w dniu 10.09.2009r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 16.02.-18.03.2010 r. - Zbieranie uwag do dnia 09.04.2010 r. - Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 05.10.2010 r. - Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odlesienie w dniu 18.10.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. - Uzupełnienie wniosku o odrolnienie w dniu 29.12.2010 r. - Uzupełnienie wniosku w/s zgód na zmianę przeznaczenia terenów leśnych na cele nieleśne w dniach 17.01, 24.01 i 25.01.2011 r. oraz 14.04.2011 r. - Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 01.06.-06.07.2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 01.08.2011 r. - Przekazanie projektu planu w dniu 12.10.2011 r. do Biura Rady Miejskiej w celu zatwierdzenia na sesji Rady |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 263/XI/2011 z dnia 24.08.2011r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Głosków |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 16.09.2011 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.09.2011 r. - Wysłanie wniosku do RDOŚ PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 19.09.2011 r. |  |  |  |  |
|  | GOŁKÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 379/XVII/2003 z dnia 04.12.2003 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Gołków ( przy W. Kozodawskiej) |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2005 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 05.01.2006r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 14.08.2007 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.09.2007 r. - Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 25.02.2008 r. - Z uwagi na brak zgody na zmianę przeznaczenia części terenów projekt planu przygotowywany do wysłania do ponownych uzgodnień. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 23.02.2009. - Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 16.06.2009 r. - Powtórne wysłanie projektu planu do uzgodnienia przez Wojewodę Mazowieckiego w dniu 30.07.2009 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniu 02.11.-03.12.2009r. Zbieranie uwag do dnia 24.12.2009 r. - Przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do publicznego wglądu - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dnaich 10.05-10.06.2010 r. - Zbieranie uwag do dnia 02.07.2010 r. - Powtórne wysłanie projektu planu do RZGW w Warszawie w celu zaopiniowania w dniu 08.06.2010 r. - Wysłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. - Kolejne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 25.07 – 26.08.2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 20.09.2011 r. |  |  |  |  |
|  | HENRYKÓW UROCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  |  | 3. |  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  |  | 5. |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 126/VII/2007 z dnia 14.03.2007 r. |  |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Henryków Urocze |  |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008r. - Projekt planu uwzględniający rozwiązania koncepcji komunikacyjnej ARUP przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Projekt planu wysłano do Marszałka Woj. Maz. w celu z uzyskania zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 11.10 2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. - Przesłanie materiałów uzupełniających w/s zgód na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 17.01.12 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 18.04.2011 r. |  |
|  | JASTRZĘBIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1402/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. wsi Jastrzębie |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 18.04.2008 r. - Z uwagi na uzgodnienia Wojewody projekt planu przygotowywany do ponownego uzgodnienia. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r. - Wysłanie do RDOŚ i PPIS projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 07.01.2010 r. - Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 30.03.2010. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dnaich 07.06-07.07.2010 r. - Zbieranie uwag do dnia 30.07.2010 r. - Wysłanie wniosków do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania zgody rolnej w dniu 10.12.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. - Uzupełnienie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uzyskania zgody rolnej w dniu 28.12.2010 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 28.03-29.04 2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 23.05.2011 r. |  |  |  |  |
|  | JAZGARZEW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 402/XV/2007 z dnia 14.11.2007 r. |  |  |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Jazgarzew |  |  | We własnym zakresie AP-A |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 21.12.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.12.2007 r. - Projekt planu przedstawiono Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej - 01.10. 2008 r. - Projekt planu wysłany do uzgodnień i opiniowania pismem z dn. 04.12. 2008r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 30.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 24.06.2009r. - Wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach 15.09-15.10 2009 r. - Zbieranie uwag do planu do 06.11.09 r. - W odpowiedzi na pismo osób wnioskujących o przystąpienie do sporządzenia projektu planu procedura tego opracowania wstrzymana |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1534/XLIV/2010 z dnia 20.10.2010 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Jazgarzew |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 1911.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucji i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 26.11.2010 r. r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS – 26.11.2010 r. - Zawiadomienie UKE o przystąpieniu do sporządzenia planu w dniu 26.11.2010 r - Przesłanie do RDOŚ projektu planu w celu zajęcia stanowiska w/s potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.02.2011 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 26.08.2011 r. - Wysłanie projektu planu do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 26.08.2011 r. |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 304/XIII/2011 z dnia 26.10.2011 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Jazgarzew w zakresie działek nr ew. 143 i 144/1 |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | JÓZEFOSŁAW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1457/XLIX/2010 z dnia 07.07.2010 r. |  |  |  |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Józefosław II dla działki nr ew. 350/3 |  |  | We własnym zakresie WK |  |  |  |  |  |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.12.2010 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 13.12.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 13.12.2010 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.-Arch, w dniu 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 11.10.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10..2011 r. |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1493/L/2010 z dnia 25.08.2010 r |  |  |  |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Józefosław II dla działek nr ew. 83/5, 84/1 |  |  | We własnym zakresie WK |  |  |  |  |  |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 13.12.2010 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 13.12.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 13.12.2010 r - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.-Arch, w dniu 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu zmiany planu do uzgodnień w dniu 11.10.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10..2011 r. |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 63/V/2011 z dnia 24.02.2011 r. |  |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Józefosław IIIdla obszaru ograniczonego płn granicą działek nr ew. 106, 99/3, 99/7 i ulicami Ulianowską, Geodetów i Wilanowską |  |  | We własnym zakresie WK |  |  |  |  |  |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.07.2011r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia mpzp w dniu 15.07.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.07.2011 r |  |  |  |
|  | JULIANÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1123/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Julianów |  |  | Studio KA |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 07.03.2009 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 17.03.2010 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r.. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniach 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 06.07.2011 r. - Wysłanie projetu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 06.07.2011 r. |  |  |  |  |
|  | KAMIONKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 220/X/2007 z dnia 13.06.2007 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 04.09.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.08.2007 r. - Wyłonienie zespołu projektowego w drodze przetargu w dniu 29.04.2008r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 05.12.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 27.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu27.08.2009 - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania w dniu 27.08.2009r. - Uzyskanie ze Starostwa Powiatowego nowych zaktualizowanych danych dotyczących klasyfikacji gruntów w obszarze objętym projektem planem 01.06.2010 r. - Przesłanie do Ministra Rolnictwa wniosku o zmianę gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 17.09.2010 r. - Przesłanie materiałów uzupełniających do wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia terenów rolnych na cele nierolnicze do Marszałka Woj. Maz. w dniu 10.12.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. - Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.11 r. i 19.05.2011 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 14.07-19.08. 2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 14.09.2011 r. |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 115/VII2011 z dnia 20.042011 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka – etap I |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 20.05.2011 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 06.05.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 09.05.2011 r. |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 213/X/2011 z dnia 06.07.2011 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kamionka |  |  | We własnym zakresie WR |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 20.07.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 26.07. 2011 r. |  |  |  |  |
|  | KULESZÓWKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 73/V/2007 z dnia 24.01.2007 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Kuleszówka |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.01.2008 r. - Wysłanie wniosku w/s odrolnień w dniu 20.02.2008 r. i odlesień w dniu 08.02.2008 r. - Wysłanie odwołania od decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie braku zgody na odlesienie części terenu objętego planem w dniu 12.09.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Przesłanie w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa materiałów uzupełniających do wniosku w/s odlesień w dniu 21.07.2009 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ I PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 05.08. 2010r. - Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w w celu uzgodnienia w dniu 06.12.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. - Kolejne przesłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu uzgodnienia w dniu 08.12.2010 r. - Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. - Uchylenie przez SKO decyzji Marszałka Województwa wyrażającą zgodę na zmianę przeznaczenia części terenów leśnych na cele nieleśne co skutkuje konicznością wstrzymania procedury sporządzania planu. - Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia zaskarżenia do SKO przez WSA oraz uzyskania prawomocnej decyzji Marszałka Województwa w sprawie zgód na zmianę przeznaczenia terenów leśnych |  |  |  |  |
|  | ŁBISKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1125/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Łbiska |  |  | Studio KA |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko – 18.03.2010 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.08.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.08.2011 r. |  |  |  |  |
|  | ORZESZYN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projekt-antach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  | 1 | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1396/LIV/2006 z dnia 31.08.2006 r. |  |  |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Orzeszyn (zg. Ze wskazaniem studium) |  |  | We własnym zakresie MK-R |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 29.06.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektnicznej – 31.07.2008 r. - Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego o odrolnienie w dniu 03.10..2008 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 02.10.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie do RDOŚ i Powiatowego Inspektora Sanitarnego projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w celu zaopiniowania w dniu 24.06.2009 r. - Wysłanie do RDOŚ uzupełniającego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko w celu ostatecznego zaopiniowania w dniu 19.08.2009 r. - Ponowne wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ w celu zaopiniowania w dniu 19.01.2010 r. - Wysłanie do RDOŚ uzupełniającego tekstu prognozy oddziaływania na środowisko w celu ostatecznego zaopiniowania w dniu 16.02.2011 r. |  |  |  |  |
|  | PÓLKO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |  | 4. |  |  |  |  | 5. |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1122/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r.. |  |  |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części osady Pólko |  |  |  |  |  |  | Studio KA |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 18.03.2010 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 17.06.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 17.06.2011 r. |  |  |
|  | ROBERCIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  |  |  | 3. |  |  | 4. |  |  |  |  |  |  | 5. |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  |  |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  | Informacja o projektantach |  |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 161/VIII/2003 z dnia 24.04.2003 r. |  |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Robercin |  |  |  | BROL |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 20.04.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 11.05.2007 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 17.12.2007 r. - Projekt planu wysłany do uzgodnień 10.06.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02..2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu rozstrzygnięcia ostatecznego miejsca realizacji węzła „Antoninów” na trasie S7. |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 361/XVI/03 z dnia 20.11.2003 r. |  |  | Zmiana uchwały Nr Nr 161/VIII/2003 z dnia 20.11.2003r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RUNÓW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  |  |  |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1516/LII/2010 z dnia 20.10.2010 r. | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Runów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko 28.09.2011 r. |  |  |  |  |  |  |
|  | SZCZAKI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr1126/XXXVIII/2009 z dnia 26.08.2009 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki |  |  |  |  |  |  |  |  | Studio KA |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. i 16.06. 2011 r - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.07.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do PPiS i RDOŚ w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 20.07..2011 r. |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1316/XLIV/2010 z dnia 24.02.2010 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki |  |  |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresię A.P-A |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 19.03.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 02.02..2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 02.02.2011 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. - Ogłoszenie w prasie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. |  |  |  |  |  |
|  | 3. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1539/XLIV/2010 z dnia 20.10.2010 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Szczaki |  |  |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresię WR |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 05.11.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 26.11.2010 r. r. - Wysłanie wniosku do RDOŚ i PPiS o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 29.11.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 26.11.2010 r. - Przesłanie do RDOŚ projektu planu w celu zajęcia stanowiska w/s potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 11.02.2011 r. - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urb. – Arch. w dniu 12.05.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 28.08.2011 r. - Wysłanie projektu planu do RDOŚ i PPiS do zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 24.08.2011 r. |  |  |  |  |  |
|  | WÓLKA KOZODAWSKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 562/XXI/2008 z dnia 23.04.2008 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Wólka Kozodawska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 12.05.2008 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 13.05.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 24.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.02.2009. - Procedura sporządzania planu wstrzymana do czasu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 116/VII/2011 z dnia 20.04.2011 r. |  | Przystąpienie do zmian m.p.z.p. w zakresie odprowadzania ścieków deszczowych |  |  |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresię AP-A |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 29.09.2011 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 28.09.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 28.09.2011 r.. |  |  |  |  |  |
|  | WÓLKA PRACKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1394/XLVI/2010 z dnia 28.04..2010 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Wólka Pracka |  |  |  |  |  |  |  |  | WR |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.08.2010r.. - Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych 24.08.10 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 09.08.2010 r.. |  |  |  |  |  |
|  | ZALESIE GÓRNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1287/L/2006 z dnia 25.05.2006 r. |  | Przystąpienie do zmiany m.p.z.p. części wsi Zalesie Górne ( dot. dz. nr ew. 798 zał. 1 oraz dz. Nr 708,709,710, 711 i 725 zał. 2 ) |  |  |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresie AP-A |  | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 22.02.2008 r. - Ponowne zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 19.02.2008 r. - Wystąpienie z wnioskiem w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 22.02.2008 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 13.02.2009. - Skierowanie pisma do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z prośbą o pilne rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w/s odlesienia w dniu 05.09.2009 r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 483/XIX/2008 z dnia 06.02.2008r. |  | Sprostowanie błędu w uchwale Nr Nr 1287/L/2006 z dnia 25.05.2006r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1305/LI/2006 z dnia 12.06.2006 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. terenów turystyczno rekreacyjnych wokół zbiorników wodnych Zal. Górnego i IRS Żabieniec oraz fragmentu lasu Chojnowskiego |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 25.05.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 24.08.2006 r. - W dniu 13.08.2008 r. wysłano zapytanie ofertowe do zespołów projektowych. W związku z brakiem ofert ponownie przygotowywane jest zapytanie ofertowe. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 27.08.2009 r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1162/XXXIX/2009 z dnia 23.09.2009r. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 252/XI/2011 z dnia 24.08.2011 r.. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Zalesie Górne I Zmiana uchwały Rady Miejskiej Nr 1162/XXIX/2009 z dnia 23.03.2009 r. W sprawie zmianyuchwały Rady Miejskiej Nr 1220/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. |  |  |  |  |  |  |  |  | We własnym zakresie AP-A |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 06.12.2010 r. |  |  |  |  |  |
|  | ZŁOTOKŁOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 2. |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 110/VII/2003 z dnia 27.03.2003 r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Złotokłos |  |  |  |  |  |  |  |  | Pro-Arte |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 16.04.2004 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 21.06.2004 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w dniu 18.03.2005 r. - Z uwagi na przebieg projektowanej trasy N-S przez obszar objęty planem prace projektowane wstrzymano do czasu opracowania projektu przebiegu w/w trasy przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad - Wysłanie wniosku w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne w dniu 10.08.2007 r. - Wysłanie wniosku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi w dniu 11.07.2007 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.06.2007 r. - Z uwagi na zmianę przebiegu trasy N-S , której projekt opracowuje Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad został zmieniony fragment projekt planu części wsi Złotokłos oraz został ponownie wysłany do uzgodnień w dniu 10.03.2008r. - Ponowne złożenie wniosku w/s wyrażenia zgody na dopuszczenie zabudowy na działkach leśnych w dniu 09.06.2008 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 23.09-15.10.2008 r. Zbieranie uwag do dnia 30.10.2008 r. - Projekt planu przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu z uwagi rozstrzygnięcia Burmistrza w/s uwag zgłoszonych podczas pierwszego wyłożenia - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 02.02.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 20.10.2009. - Wysłanie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych do Marszałka Województwa Mazowieckiego w dniu 13.11.2009 r. - Wysłanie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych do Ministra Ochrony Środowiska (uzupełnienie) w dniu 13.11.2009 r. - Ponowne wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu od 08.11.2010 r. do 08.12.2010 r. - Zbieranie uwag do 31.12.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 16.12.2010 r. - Przesłanie materiałów uzupełniających do UKE w dniu 10.01.2011 r. - Podjęcie przez Radę Miejską w dniu 24.02.11 r. Uchwały umożliwiającej etapowe zatwierdzenie projektu planu. - Przygotowanie projektu planu (etap I) do zatwierdzenia sesji Rady Miejskiej w dniu 20.04.2011 r. - Zatwierdzenie projektu planu (etap I) na sesji Rady Miejskiej w dniu 20.04..2011 r. - Publikacja mpzp etap I w Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 131 z dnia 25.07.2011 r. - Zatwierdzenie projektu planu (etap II) na sesji Rady Miejskiej w dniu 24.08.2011 r. - Publikacja mpzp etap II w Dz.Urz. Woj.. Maz. Nr 183 poz. 5630 z dnia 07.10.2011 r. |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 250/VII/2003 z dnia 28.08.2003 r. |  |  |  |  | Przystąpienie do zmiany uchwały Nr 110/VII/2003 z dnia 27.03.2003 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 498/XXII/2004 z dnia 20.05.2004 r. |  |  |  |  | Przystąpienie do zmiany uchwały Nr 250/XIII/03 z dnia 28.08.2003 r. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ŻABIENIEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2. |  | 3. |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. |  | 5. |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia lub zmiany planu |  | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu |  |  |  |  |  |  |  |  | Informacja o projektantach |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |  |  |  |  |  |
|  |  | Uchwała Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 122/VII/2007 z dnia 14.03.2007r. |  | Przystąpienie do m.p.z.p. części wsi Żabieniec |  |  |  |  |  |  |  |  | BROL |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu w dniu 08.06.2007 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 15.06.2007 r. - Rozstrzygnięcie przez Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno wniosków złożonych do projektu planu w dniu 26.02.2008 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 31.07.2008 r. - Projekt planu przygotowywany do wysłania do uzgodnień i opiniowania. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 05.01.2009 r. - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 24.02.2009r. - Wysłanie wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego w/s uzyskania zgody rolnej w dniu 18.01.2010 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 20.01.2010 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPIS w celu zaopiniowania w dniu 20.01.2010 r. - Ponowne wysłanie prognozy oddziaływania na środowisko do RDOŚ w dniu 14.04.2010 r - Kolejne wystąpienie do RDOŚ o uzgodnienie prognozy oddziaływania na środowisko w dniu 28.10.2010 r. - Przesłanie projektu planu do UKE w celu uzgodnienia w dniu 13.12.2010 r. - Uzupełnienie wniosku w/s uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia terenów rolnych III kl. na cele nierolnicze do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 30.12.2010 r. - Przesłanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodatkowych materiałów w/s zmiany gruntów rolnych na cele nierolnicze w dniu 25.01.2011 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 04.05.-17.06.2011 r. - Zbieranie uwag do projektu planu do dnia 15.07.2011 r. |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE   UCHWAŁ

w   SPRAWIE  PRZYSTĄPIENIA  DO  SPORZADZENIA

M.P.Z.P.    miasta PIASECZNO

z dnia 2 listopada 2011 r.

| l.p | Nr i data uchwały w sprawie przystąpienia do planu lub zmiany planu | Obszar objęty przystąpieniem do sporządzenia planu lub zmiany planu | Informacja o projektantach |  |  | Informacja o stanie zaawansowania projektu planu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | 2. | 3. | 4. |  |  | 5. |
|  | Uchwała Nr 921/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Julianowską granicą administracyjną miasta Piaseczna oraz ulicami Przesmyckiego, Żeglińskiego, Chyliczkowskiej i Armii Krajowej | Studio KA |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. - Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. - Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. - Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. - Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę). - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 18.12.2009r. - Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 27.08.2010 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 27.07.2010 r. - Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach 20.12.2010- 20.01.2011 r. - Zbieranie uwag do dnia 11.02.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 01.04.2011 r. - Procedura sporządzania projektu planu do czasu opracowania koncepcji skrzyżowania ulic Ulianowskiej i Urbanistów |
|  | Uchwała Nr 923/XXII/2009 z dnia 18.02.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Jana Pawła II, Wojska Polskiego, Sienkiewicza, terenu kolei Warszawa-Radom | Studio KA |  |  | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 12.03.2009. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 11.03.2009 r. - Zamówienie podkładów geodezyjnych i map cyfrowych ewidencyjnych – 08.04.2009 r. - Przekazanie Referatowi Zamówień Publicznych materiałów przetargowych na wyłonienie zespołu projektowego – 28.04.2009 r. - Podpisanie umowy na opracowanie projektu planu 29.06.2009 r. - Przedłożenie projektantom materiałówko przygotowania projektu planu (wnioski instytucji, wnioski indywidualne, mapy, kserokopie pozwoleń na budowę) - Przedstawienie projektu planu do zaopiniowania przez Piaseczyńską Gminną Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną w dniu 28.10..2009 r. - Przygotowywanie projektu planu do wysłania do uzgodnień i opiniowania. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnień w dniu 13.07.2010 r. - Procedura sporządzenia projektu planu wstrzymana do czasu przebudowy kanału Piaseczyńskiego z uwagi na dwukrotne negatywne uzgodnienia WZMiUW (pisma z dnia 30.07.2010 i 04.10.2010) |
|  | Uchwała Nr 992/XXXIV/2009 z dnia 29.04.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granicą administracyjną wsi Siedliska i granicą w odległości 100 m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko- 22.05.2009 r.. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy w dniu 19.05.2009 r. - Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 19.05.2009 r. - Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 11.01.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 11.01.2011 r. |  |
|  | Uchwała Nr 1057/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Energetyczną, Puławską, Okulickiego i Mleczarską |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. - Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. - Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 15.12.2010 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 10.12.2010 r. |  |
|  | Uchwała Nr 1058/XXXVI/2009 z dnia 17.06.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Okulickiego, Puławską Jana Pawła II oraz terenem kolei Warszawa-Radom |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia m.p.z.p. oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dniu w dniu 22.05.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 17.06.2009 r. - Wysłanie zapytania o zakres prognozy do RDOŚ Powiatowego Inspektora Sanitarnego w dniu 10.07.2009 r. - Ogłoszenie przetargu oraz otwarcie w dniu 14.08.2009 r. ofert na opracowanie projektu planu - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 22.09.2009 r - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urb.- Arch. W dniu 28.05.2010 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 19.01.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 19.01.2011 r. - Ponowne wysłanie projektu planu do uzgodnienia do Urzędu Komunikacji Elektronicznej i PGE Dystrybucja W-wa Teren w dniu 23.03.2011 r. |  |
|  | Uchwała Nr 1163/XXXIX/2009 z dnia 26.08..2009 r. Uchwała Nr 249/XI/2011 z dnia 24.08.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia m.p.z.p. części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Redutową, Pod Bateriami, Dworską oraz granicą administracyjną m. Piaseczno W sprawie zmiany uchwały j.w. |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. - Przygotowywanie materiałów w celu ogłoszenia w sierpniu br. przetargu na wyłonienie zespołu projektowego opracowującego projekt planu. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. |  |
|  | Uchwała Nr 1221/XLI/2009 z dnia 18.11.2009 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno dla obszaru ograniczonego ulicami: Graniczną, Al. Wilanowską północną linią rozgraniczającą obszaru oznaczonego symbolem E17,Us,Ls ul. Dworską oraz Pod Bateriami |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. |  |
| - 18. | Uchwała nr 1222/XLI/2009 Z dnia 18.11.2009 r. Uchwała nr 250/XI/2011 z dnia 24.08 2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno ograniczonego od południa, zachodu i północy granicą administracyjną miasta oraz od wschodu ul. Okrężną W sprawie zmiany j.w. |  | Studio KA | - Ogłoszenie w prasie oraz przez obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w dn. 23.11.2009 r. - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 18.03.2010 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 18.03.2010 r. - Wyłonienie zespołu projektowego do opracowania projektu planu – 28.09.2010 r. i podpisanie umowy w dniu 27.10.2010 r. - Przedstawienie projektu planu na posiedzeniu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 14.07.2011 r. |  |
|  | Uchwała nr 43/IV/2011 z dnia 26.01.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp części miasta Piaseczno dla działek nr ew. 52/1, 62/2 z obrębu 19 |  | We własnym zakresie WK | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.03.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.03.2011 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 07.10.2011 r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10.2011 r. |  |
|  | Uchwała nr 44/IV/2011 z dnia 26.01.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno (Zalesie Dolne) dla działki nr ew. 92 z obrębu 63 |  | We własnym zakresie WK | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 08.03.2011 r. - Wysłanie wniosku o zajęcie stanowiska w/s przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzgodnienia zakresu prognozy oddziaływania na środowisko- 07.03.2011 r. - Przedstawienie projektu planu Piaseczyńskiej Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w dniu 16.06.2011 r. - Wysłanie projektu planu do uzgodnień w dniu 10.10.2011r. - Wysłanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do RDOŚ i PPiS w celu zaopiniowania i uzgodnienia w dniu 28.10.2011 r. |  |
|  | Uchwała nr 270/XII/2011 z dnia 21.09.2011 r. | W sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części miasta Piaseczno ograniczonego ulicami: Geodetów, Ulianowską , Okulickiego, Puławską w zakresie terenu oznaczonego symbolem 1UP |  | We własnym zakresie WK | - Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planu w dniu 27.10.2011 r. |  |