## 02.AKACJOWA_KO
Kosztorys ofertowy
Nazwa: | Remont ul. Akacjowej (droga gminna) w Piasecznie
Lp. | Nr STWiORB | Podstawa | Rodzaj robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość pozycji
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | D.01.00.00 | * | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | * | * | * | *
1.1 | D.01.01.01 | KNR 2-01 0119-03 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym | km | 0.165
1.2 | D.01.02.02 | KNR 5-12 0101-02 | Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej | km | 0.165
1.3 | D.01.02.04 | KNR-2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych | mb | 8
1.4 | D.01.02.04 | KNR 2-31 0815-02 | Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej wykonanej "na mokro" | m2 | 14.26
1.5 | D.01.02.01 | KNR 2-31 0815-02 | Usunięcie zieleni z pasa drogowego wraz z wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny. | m2 | 28.84
2 | D.02.00.00 | * | ROBOTY ZIEMNE | * | * | * | *
2.1 | D.02.01.01 | KNR 2-01 0207-01 0214-03 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład (korytowanie pod konstrukcję nawierzchni) | m3 | 340
3 | D.04.00.00 | * | PODBUDOWY | * | * | * | *
3.1 | D.04.03.01 | KNR 2-31 0103-04 | Wykonanie mechanicznie profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. I-VI (jezdnia, progi zwalniające, zjazdy) | m2 | 905
3.2 | D.04.04.02 | KNR 2-23 0104-01 0104-02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. 20 cm (jezdnia) | m2 | 805.51
3.3 | D.04.03.01 | KNR AT-03 0202-01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z mieszanki niezwiązanej | m2 | 805.51
3.4 | D.04.03.01 | KNR AT-03 0202-02 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | m2 | 805.51
3.5 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie warstwy jezdnej z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm gr. 20 cm (zjazdy) | m2 | 81.09
3.6 | D.04.04.02 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa 0/31,5 mm gr. średnia 28 cm (próg zwalniający) | m2 | 18.4
4 | D.05.00.00 | * | NAWIERZCHNIE | * | * | * | *
4.1 | D.05.03.05b | KNR 2-31 0311-05 0311-06 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa ścieralna gr. 4 cm | m2 | 805.51
4.2 | D.05.03.05a | KNR 2-31 0310-01, 0310-02 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 - warstwa wiążąca gr. 5 cm | m2 | 805.51
4.3 | D.05.03.23 | KNR 2-31 0511-03 | Wykonanie nawierzchni z bet. kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cem.-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm (próg zwalniający) | m2 | 18.4
4.4 | D.05.03.23 | KNR 2-31 0511-03, analiza własna | Remont cząstkowy nawierzchni z kostki betonowej wraz z uzupełnieniem i reprofilacją podbudowy z kruszywa | m2 | 17.34
5 | D.07.00.00 | * | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | * | * | * | *
5.1 | D.07.01.01 | KNR 2-31 0706-03 | Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi | m2 | 2.32
5.2 | D.07.02.01 | KNR AT-04 0210-01 | Punktowe elementy odblaskowe | szt. | 8
5.3 | D.07.02.01 | KNR 2-31 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2
5.4 | D.07.02.01 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków - znaki drogowe typu B - I generacji | szt. | 2
5.5 | D.07.02.01 | analiza własna | Demontaż znaków drogowych pionowych wraz ze słupkami | szt. | 1
6 | D.06.00.00 | * | ELEMENTY ULIC | * | * | * | *
6.1 | D.08.01.01 | KNNR 6 0403-04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm | m | 281.85
6.2 | D.08.01.01 | KNNR 6 0403-04 | Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z betonu C12/15 z oporem na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm | m | 49.37
7 | D.03.00.00 | * | SYSTEM ZBIERAJĄCO-ODPROWADZAJĄCY WODY OPADOWE | * | * | * | *
7.1 | D.03.02.01 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne tyczenie tras rurociagów | km | 0.017
7.2 | D.03.02.01 | KNNR 1 0201-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 28.9
7.3 | D.03.02.01 | KNNR 1 0313-01 | Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV | m2 | 62.9
7.4 | D.03.02.01 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych | m3 | 1.7
7.5 | D.03.02.01 | KNNR 1 0318-04 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. IV | m3 | 26.8584
7.6 | D.03.02.01 | KNR 13-12 0220-03 | Transport urobku ziemnego samochodami samowyładowczymi | m3 | 2.0416
7.7 | D.03.02.01 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PP SN8 o śr. zewn. 160 mm | m | 17
7.8 | D.03.02.01 | KNNR 4 1413-03 | Studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m z kratą żeliwną C-250 | kpl. | 1
7.9 | D.03.02.01 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe, tworzywowe DN600mm | kpl. | 1
7.10 | D.03.02.01 | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem - wpusty ściekowe uliczne | kpl. | 4
7.11 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 12
7.12 | D.03.02.01a | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 3
7.13 | D.03.02.01a | analiza własna | Wymiana pokrywy studni teletechnicznej z lekkiej na ciężką wraz z ramą i korpusem | szt. | 1
Suma
VAT
Brutto