## PRZEDMIAR
1. BRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ul. Geodetów z ul. Tulipanów w Piasecznie
D.07.03.01 Sygnalizacja świetlna
Nr. | Podstawa | Opis pozycji | j.m. | Ilość
1 | BRE 0701 0200 | Ręczne kopanie rowów dla kablli grunt kat. III 49mx0,5mx0,4m | m3 | 10
2 | BRE 0702 0200 | Ręczne zasypywanie rowów dla kablli grunt kat. III 49mx0,5mx0,4m | m3 | 10
3 | BRE 0705 0113 | Układanie w wykopie rur ochronnych miękkich 110 mm | m | 98
4 | BRE 0703-0100 | Wykopy ręczne wraz z zasypywaniem dla urządzenia przeciskowego | m3 | 9
5 | BRE 0722 0411 | Przepusty z rur ochronnych SRS 110mm wykonane mechanicznie w gr. Kat. III-IV | m | 29
6 | BRE 0722 0811 | Dodatek za każdą następną rurę w wiązce | m | 29
7 | BRE 0713 0341 | Układanie w rurach kabli YKSY 48 x 1,5 mm2 | m | 90
8 | BRE 0202 0203 | Ułożenie przewodu DY 10 mm w rowach kablowych | m | 78
9 | BRE 0602 0101 | Układanie w rurach kabli XzTKMXpw 6 x 2 x 0,8 mm | m | 129
10 | Analiza rynkowa | Montaż sterownika dwuprocesorowego min 14 grupowego | szt | 1
11 | KNNR 5 1009-01 | Montaż masztów MS z 1 konsolą w komplecie wraz z robotami ziemnymi i fundamentem | szt | 2
12 | Analiza rynkowa | Montaż MSŁ (z wysięgnikiem ) wraz z robotami ziemnymi i fundamentowymi | szt | 1
13 | KNR 5-10 1104-02 | Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 4 LSK d=300LED | szt | 4
14 | KNR 5-10 1104-02 | Montaż latarń sygnalizacyjnych na maszcie o ilości komór do 2 LSP d=200 LED | szt | 4
15 | KNR 5-10 1105-02 | Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach o ilości komór do 4 LSK d=300 LED | szt | 1
16 | KNR 5-10 1105-02 | Montaż latarń sygnalizacyjnych na gotowych przewieszkach lub konstrukcjach - ekran kontrastowy | szt | 2
17 | Analiza rynkowa | Montaż kamer automatycznej detekcji kołowej | szt | 4
18 | KNNR 5 0406-01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5 kg - sensorowe kasety przyciskowe dla pieszych i rowerzystów | szt | 2
19 | BRE 0727-0400 | Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 48 żył) | szt | 6
20 | BRE 0201 0301 | Przewody kabelkowe do 4 mm2 Cu układane w kanałkach otwartych bez mocowania | mb | 23
21 | KNR 5-08 0813-02 | Podłączenie przewodów kabelkowych do 4 mm2 Cu pod bolce lub zaciski | szt | 46
22 | KNP 18 D 13 1357-05 | Pomiar sygnalizacji skrzyżowania w zakresie do 16 grup sygnalizacyjnych krotność - 1,05 | szt | 1
23 | BRE 1302 0900 | Badanie kabli sygnalizacyjnych (do 24 żył) | szt | 16
24 | KNNR 5 1304-01 | Badanie izolacji uziemniającej i wyrównawczej (pierwszy pomiar) | szt | 21
25 | analiza rynkowa | Demontaż masztów MS | szt | 3
26 | analiza rynkowa | Demontaż masztów MSŁ | szt | 1
27 | analiza rynkowa | Demontaż latarń sygnalizacyjnych | szt | 6
28 | KNR 4 01 0108-0100 | Wywóz materiałów z demontażu na odl. do 20 km | m3 | 3

## Str tyt PR
Robimart Sp z o.o. |  |  |  | ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
NAZWA INWESTYCJI: |  | Przebudowa instalacji sygnalizacji świetlnej na skrzyzowaniu ul. Geodetów z ul. Tulipanów w Piasecznie
ADRES INWESTYCJI: |  | Gmina Piaseczno i Gmina Lesznowola
INWESTOR: |  | Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ADRES INWESTORA: |  | ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno
BRANŻA: |  | Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: |  |  | Ryszard Zych
DATA OPRACOWANIA: |  |  | 14.12.2017
OPRACOWAŁ: