………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie: 
 Wielobranżowej dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy Elektronicznej 
i ulicy Opornikowej w Piasecznie”

w ramach zadania inwestycyjnego pn: Obsługa komunikacyjna strefy gospodarczej -  ul. Elektroniczna,  ul. Opornikowa w Piasecznie

oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: ............................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% tj. …………… zł, łącznie za cenę brutto: ....................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w  terminach:

Zadanie 1 - Koncepcja obsługi komunikacyjnej strefy gospodarczej - ul.   Elektroniczna i ul. Opornikowa w Piasecznie

- Przedłożenie Zamawiającemu do uzgodnienia wstępnej wersji koncepcji 
w terminie 4 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Przekazanie kompletnej, uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji drogowej i koncepcji odwodnienia w terminie 10 tygodni od daty zawarcia umowy

Zadanie 2 - Opracowanie wielobranżowego projektu rozbudowy ulicy Elektronicznej i ulicy Opornikowej w Piasecznie wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizacji inwestycji drogowej

ETAP I - Opracowanie wielobranżowego projektu budowy dróg zgodnie 
z opracowaną i zatwierdzoną koncepcją;

          - Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego 
do weryfikacji Zamawiającemu – 15 tygodni od daty zawarcia umowy,

          - Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego, przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 25 tygodni od daty zawarcia umowy,

ETAP II - Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności  – 
43 tygodnie od daty zawarcia umowy.

ETAP III - Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy 
do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót nie zawierających wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel…………………… mail: ………………………….

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)