………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na wykonanie opracowania koncepcji oraz wielobranżowej dokumentacji projektowej dla układu komunikacyjnego w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie i Kamionce, Gmina Piaseczno 
(zakres: wg załącznika nr 1 do OPZ) w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Układ komunikacyjny w rejonie ulic Tymiankowa, Borowa, Redutowa, Ziołowa w Piasecznie” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: .......................................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ............%, łącznie za cenę brutto: ................................................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminach:

- ETAP I:

Opracowanie koncepcji dla przedmiotu zamówienia:

- Opracowanie i przekazanie do uzgodnienia z Zamawiającym 2 wariantów koncepcji – 5 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego z Zamawiającym – 
8 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ETAP II:

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie uzgodnionego  wariantu koncepcji:

- Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego do weryfikacji Zamawiającego – 23 tygodni od daty zawarcia umowy.

- Opracowanie kompletnego, uzgodnionego przez Zamawiającego projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (STWIOR) etc.  – 
40 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ETAP III:

Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności – 58 tygodni od daty zawarcia umowy.

- ETAP IV:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel……………………………… mail:……………………

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)