………………., dnia ………………….

Nazwa firmy: 	…………………………..

Adres: 		…………………………..

NIP: 		......................................

REGON:	………………….............

KRS: 		………………………….

FORMULARZ OFERTY

- Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty cenowej zamówienia na wykonanie opracowania wielobranżowego projektu dla ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Józefosławiu w ramach zadania pn.: „Ulica Sasanki i ulica Feniksa w Józefosławiu” oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia:

za cenę netto: ............................... zł, a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ..........% tj. …………… zł, łącznie za cenę brutto: ....................................... zł,

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Opisem Przedmiotu Zamówienia  i nie wnosimy

do niego zastrzeżeń.

- Akceptujemy wzór umowy i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w  terminach:

- ETAP I:

- Opracowanie analizy koncepcji budowy drogi ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Józefosławiu

- Analiza koncepcji, przekazanie uwag i ewentualnych rozwiązań zamiennych do uzgodnienia z Zamawiającym – 5 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Opracowanie i przekazanie wariantu koncepcji uzgodnionego z Zamawiającym po konsultacjach społecznych – 10 tygodni od daty zawarcia umowy,

- 2)	ETAP II:

- Opracowanie wielobranżowego projektu dla ulicy Sasanki i ulicy Feniksa w Józefosławiu

          - Opracowanie i przekazanie wstępnego projektu budowlanego i wykonawczego do weryfikacji Zamawiającemu – 15 tygodni od daty zawarcia umowy,

          - Opracowanie kompletnego i uzgodnionego z Zamawiającym projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 30 tygodni od daty zawarcia umowy,

- 3)	ETAP III:

- Uzyskanie decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności –  46 tygodni od daty zawarcia umowy.

- 4)	ETAP IV:

Pełnienie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji budowy do czasu protokólarnego odbioru końcowego robót, nie zawierającego wad i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

- Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy.

- Do kierowania pracami stanowiącymi Przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się……………………………………, tel…………………… mail: ………………………….

- W przypadku wyboru naszej oferty przez Zamawiającego zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie 7 dni od dnia wyłonienia oferenta.

- Oświadczamy, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają stosowne uprawnienia /doświadczenie odpowiadające zakresowi wykonywanych prac i rozwiązań zgodnie z zakresem zamówienia.

Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

a) ……………………………………………………………………………………………….

b) ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………..

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania         oświadczeń  w imieniu Wykonawcy)