## Przedmiar
Rodos 7.0.7.6 [L154457]
Przedmiar robót
CENTRUM SPORTU – BASEN W PIASECZNIE ZAKRES: INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
2. INSTALACJE SANITARNE ZEWNĘTRZNE
2.1. Kanalizacja deszczowa
2.1.1. Roboty ziemne
1 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.675
2 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 2414.757
3 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 603.69
4 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 82.37
5 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 162.44
6 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 5670
7 | KSNR 1 0210/02 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. III-IV | m3 | 2773.637
8 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 159.941
9 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 159.941
10 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. | m3 | 159.941
11 | KNR-W 2-19 0102/01 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 675
12 | KNR-W 2-18 0903/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 9
13 | KNR-W 2-18 0903/06 | ST TOM_I_2_2 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 9
2.1.2. Roboty montażowe
14 | KNR-W 2-18 0108/04 | ST TOM_I_2_2 | Rura kanalizacyjna ciśnieniowa PE-HD100 o średnicy 90x5,4mm SDR17 PN10 | m | 25
15 | KNR-W 2-18 0108/04 | ST TOM_I_2_2 | Kanały z rur PVC o średnicy 160x4,7mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę | m | 65
16 | KNR-W 2-18 0108/05 | ST TOM_I_2_2 | Kanały z rur PVC o średnicy 200x5,9mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę | m | 240
17 | KNR-W 2-18 0108/09 | ST TOM_I_2_2 | Kanały z rur PVC o średnicy 315x9,2mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę | m | 265
18 | KNR-W 2-18 0108/10 | ST TOM_I_2_2 | Kanały z rur PVC o średnicy 400x11,7mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę | m | 105
19 | KNR-W 2-19 0119/06 | ST TOM_I_2_2 | Rury ochronne PE100 RC SDR11 Dz400 wraz z kompletem płóz dystansowych o wys. 30mm | m | 8.5
20 | KNR-W 2-19 0122/06 | ST TOM_I_2_2 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 400mm | szt | 2
21 | KNR 7-09 2201/08 | ST TOM_I_2_2 | Manszety gumowe typu N Dz315/Dz400 | styk | 2
22 | KNR-W 2-18 0421/02 | ST TOM_I_2_2 | Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 160 - Tuleja ochronna fi 160 | szt | 10
23 | KNR-W 2-18 0421/03 | ST TOM_I_2_2 | Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 200 - Tuleja ochronna fi 200 | szt | 39
24 | KNR-W 2-18 0421/05 | ST TOM_I_2_2 | Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 315 - Tuleja ochronna fi 315 | szt | 23
25 | KNR-W 2-18 0421/06 | ST TOM_I_2_2 | Przejście szczelne przez ścianę wpustu/ studzienki dla rur fi 400 - Tuleja ochronna fi 400 | szt | 12
26 | KNR-W 2-18 0421/01 | ST TOM_I_2_2 | Osadnik z filtrem pod rurę spustową rynny fi 110 | szt | 9
27 | KNR-W 2-18 0513/03 | ST TOM_I_2_2 | Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1200 składającą się z kinety i kręgów betonowych z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400 | kpl | 18
28 | KNR 2-18 0625/02 | ST TOM_I_2_2 | Wpust uliczny Dn500 z osadnikiem przegłębionym o 0,5m z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400 | szt | 10
29 | KNR-W 2-18 0517/01 | ST TOM_I_2_2 | Studzienka kanalizacyjna tworzywowa DN600 składająca się z kinety tworzywowej, rury trzonowej, pokrywy betonowej z włazem żeliwnym typu ciężkiego DN600 klasy D400 | kpl | 8
30 | KNR-W 2-18 0529/01 | ST TOM_I_2_2 | Osadzanie włazów żeliwnych - Właz żeliwny DN600 klasy D (400kN) | szt | 36
31 | KNR-W 2-18 0520/03 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Klapa końcowa DN200 w studni KD3.3 | szt | 36
32 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Filtr części stałych z pokrywą stalową do 60 t + uspokojony wlew DN200 - filtr do zabudowy ziemnej | kpl | 1
33 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Separator koalescencyjny SEP-K1 o parametrach 15/150 - 5000, DN2300 | kpl | 1
34 | KNR 7-07 0101/01 | ST TOM_I_2_2 | Przepompownia wody deszczowej POM-D1 oraz POM-D2 o parametrach Q = 3 l/s, H = 6 m H2O + sterowanie + okablowanie + armatura odcinająca + zbiornik + właz DN600 klasy D400, zbiornik o średnicy DN1200 | kpl | 2
35 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Projektowane włączenie do kanału kanalizacji deszczowej Dz200 | kpl | 2
36 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Projektowane włączenie do kanału kanalizacji deszczowej do zbiornika retencyjnego | kpl | 1
37 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Projektowane włączenie do kanału kanalizacji deszczowej do istniejącej studni DN2000 | kpl | 1
38 | KNR 2-18 0804/01 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 90 mm | m | 25
39 | KNR 2-18 0804/01 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 160 mm | m | 65
40 | KNR 2-18 0804/02 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 240
41 | KNR 2-18 0804/04 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 315 mm | m | 265
42 | KNR 2-18 0804/05 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 400 mm | m | 105
2.2. Kanalizacja sanitarna
2.2.1. Roboty ziemne
43 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.165
44 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 427.694
45 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 106.923
46 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 30.179
47 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 44.814
48 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 1023
49 | KSNR 1 0210/02 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. III-IV | m3 | 459.624
50 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 19.427
51 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 19.427
52 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. | m3 | 19.427
53 | KNR-W 2-19 0102/01 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 165
54 | KNR-W 2-18 0903/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 4
55 | KNR-W 2-18 0903/06 | ST TOM_I_2_2 | Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 4
56 | KNR-W 2-18 0901/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 5
57 | KNR-W 2-18 0901/06 | ST TOM_I_2_2 | Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego, elementy o rozpiętości 4,00m | kpl | 5
2.2.2. Roboty montażowe
58 | KNR-W 2-18 0108/05 | ST TOM_I_2_2 | Kanały z rur PVC o średnicy 200x5,9mm SDR34, SN8 łączone kielichowo na uszczelkę | m | 165
59 | KNR-W 2-19 0119/04 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Rury ochronne PE100 RC SDR11 Dz315 wraz z kompletem płóz dystansowych o wys. 40mm | m | 8
60 | KNR-W 2-19 0122/06 | ST TOM_I_2_2 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 400mm | szt | 2
61 | KNR 7-09 2201/08 | ST TOM_I_2_2 | Manszety gumowe typu N Dz315/Dz400 | styk | 2
62 | KNR-W 2-18 0513/03 | ST TOM_I_2_2 | Studzienka kanalizacyjna betonowa DN1200 składającą się z kinety i kręgów betonowych z włazem typu ciężkiego DN600 klasy D400 | kpl | 4
63 | KNR 2-28 0408/02 | ST TOM_I_2_2 | Studzienka drenarska tworzywowa DN425 składająca się z kinety, rury trzonowej DN400, teleskopu i włazu klasy A15 | kpl | 2
64 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Projektowane włączenie do kanału Dz200 | kpl | 1
65 | KNR 2-18 0804/02 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm | m | 165
2.3. Wodociąg
2.3.1. Roboty ziemne
66 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.13
67 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 267.371
68 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 66.843
69 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 20.661
70 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 37.532
71 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 650
72 | KSNR 1 0210/01 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. I-II | m3 | 276.021
73 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 10.243
74 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 10.243
75 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. | m3 | 10.243
76 | KNR 2-19 0219/01 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 130
2.3.2. Roboty montażowe
77 | KNR-W 2-18 0109/05 | ST TOM_I_2_2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 PN16 125x11,4mm | m | 119.67
78 | KNR-W 2-18 0111/05 | ST TOM_I_2_2 | Połączenie za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD o średnicy zewnętrznej 125mm - kolano fi 125mm | szt | 4
79 | KNR-W 2-19 0119/01 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Rury ochronne PE100 RC SDR11 Dz200 wraz z kompletem płóz dystansowych o wys. 35mm | m | 8
80 | KNR-W 2-19 0122/02 | ST TOM_I_2_2 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 200mm | szt | 2
81 | KNR 7-09 2201/05 | ST TOM_I_2_2 | Manszety gumowe typu N Dz200/Dz125 | szt | 2
82 | KNR-W 2-18 0205/03.2 | ST TOM_I_2_2 | Zasuwa kołnierzowa klinowa równoprzelotowa, z miękkim doszczelnieniem DN100 PN16 z żeliwa, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną oraz obudową | kpl | 1
83 | KNR-W 2-18 0508/01 | ST TOM_I_2_2 | Układanie mieszanki betonowej do wykonania bloków podporowych | m3 | 0.023
84 | KNR-W 2-18 0530/01 | ST TOM_I_2_2 | Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych - Obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw | m3 | 0.012
85 | KNR-W 2-18 0205/03.2 | ST TOM_I_2_2 | Zasuwa kołnierzowa klinowa równoprzelotowa, z miękkim doszczelnieniem DN100 PN16 z żeliwa, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną oraz obudową | kpl | 1
86 | KNR-W 2-18 0114/03 | ST TOM_I_2_2 | Redukcja kołnierzowa DN150/100 | szt | 1
87 | KNR-W 2-18 0114/03 | ST TOM_I_2_2 | Łącznik typu multi-joint kołnierzowy Dz100/DN125 | szt | 1
88 | KNR-W 2-18 0114/05 | ST TOM_I_2_2 | Łącznik typu multi-joint kołnierzowy Dz225/DN200 | szt | 2
89 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Komora wodomierzowa o wymiarach 4000 x 1500 x 2000 (dł x szer x wys) + 2 włazy żeliwne DN600 klasy D400 | kpl | 1
90 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Zestaw wodomierzowy (zasuwa odcinająca + wodomierz + zasuwa odcinająca + zawór antyskażeniowy + zasuwa odcinająca) | kpl | 1
91 | KNR 2-28 0315/02 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl | 1
92 | KNR 2-28 0315/02 | ST TOM_I_2_2 | Tabliczka orientacyjna dla zasuw na słupku stalowym | kpl | 1
93 | KNR-W 2-18 0704/01 | ST TOM_I_2_2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 90-110mm (1 próba - 200m) | próba | 1
94 | KNR-W 2-18 0707/01 | ST TOM_I_2_2 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 1
95 | KNR-W 2-18 0708/01 | ST TOM_I_2_2 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 1
2.4. Wodociąg przeciwpożarowy
2.4.1. Roboty ziemne
96 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.315
97 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 804.787
98 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 201.197
99 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 50.88
100 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 89.013
101 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 1890
102 | KSNR 1 0210/02 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. III-IV | m3 | 866.091
103 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 45.807
104 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 45.807
105 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | PZT_IS - sieci i przyłącza | m3 | 45.807
106 | KNR-W 2-19 0102/01 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego z wtopioną taśmą metalową | m | 315
2.4.2. Roboty montażowe
107 | KNR-W 2-18 0109/07 | ST TOM_I_2_2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 PN16 160x14,6mm | m | 170
108 | KNR-W 2-18 0105/01 | ST TOM_I_2_2 | Rura stalowa wodociągowa DN50 | m | 65
109 | KNR-W 2-18 0105/03 | ST TOM_I_2_2 | Rura stalowa wodociągowa D150 | m | 70
110 | KNR-W 2-18 0105/06 | ST TOM_I_2_2 | Rura stalowa wodociągowa D300 | m | 10
111 | KNR-W 2-18 0105/06 | ST TOM_I_2_2 | Rura stalowa wodociągowa D300 | m | 10
112 | KNR-W 2-19 0119/01 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Rury ochronne PE100 RC SDR11 Dz200 wraz z kompletem płóz dystansowych o wys. 15mm | m | 8
113 | KNR-W 2-19 0122/02 | ST TOM_I_2_2 | Uszczelnienie końców rury ochronnej o średnicy nominalnej 200mm | szt | 2
114 | KNR 7-09 2201/05 | ST TOM_I_2_2 | Manszety gumowe typu N Dz200/Dz160 | szt | 2
115 | KNR 2-02 1924/02.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w ramach opuszczania zbiorników pompowni w gruntach suchych kategorii III - 2 kpl | m3 | 51.744
116 | KNR 2-02 1925/02 | ST TOM_I_2_2 | Komora żelbetowa o wymiarach 4200 x 1600 x 3000 (dł x szer x wys) + komin złazowy DN1000 z włazem żeliwnym DN600 klasy D400 + komin złazowy 1000x1000 z włazem żeliwnym DN600 klasy D400 + komin złazowy 1000x1000 z włazem żeliwnym 1000x1000 klasy D400 - przepompownia wody na cele ppoż zewn. oraz na cele ppoż wewn. | kpl | 2
117 | KNR 7-07 0110/02 | ST TOM_I_2_2 | Pompy przeciwpożarowe w pompowni na cele ppoż. zewn. + armatura odcinająca + szafka sterownicza + presostat + pompa Jockey + płaszcz chłodzący + układ pomiarowy + elementy montażowe + okablowanie 40 m | kpl | 1
118 | KNR 7-07 0110/02 | ST TOM_I_2_2 | Pompy przeciwpożarowe w pompowni na cele ppoż. wewn. + armatura odcinająca + szafka sterownicza + presostat + pompa Jockey + płaszcz chłodzący + układ pomiarowy + elementy montażowe + okablowanie 30 m | kpl | 1
119 | KNR-W 2-18 0209/01.1 | ST TOM_I_2_2 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa nożowa DN300 PN10 do zabudowy podziemnej z żeliwa, z obudową teleskopową, skrzynką uliczną oraz obudową | kpl | 4
120 | KNR-W 2-18 0219/03 | ST TOM_I_2_2 | Hydrant nadziemny DN80 + zasuwa odcinająca DN80 + redukcja kołnierzowa DN150/DN80 + kolano stopowe + teleskop + skrzynka uliczna | kpl | 2
121 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Kształtki (kolana, redukcje, łuki) doziemnej instalacji hydrantowej | kpl | 1
122 | KNR-W 2-18 0508/01 | ST TOM_I_2_2 | Układanie mieszanki betonowej do wykonania bloków podporowych | m3 | 0.045
123 | KNR-W 2-18 0530/01 | ST TOM_I_2_2 | Wykonanie różnych elementów betonowych drobnowymiarowych - Obetonowanie skrzynek ulicznych do zasuw | m3 | 0.023
124 | KNR 2-28 0315/02 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl | 1
125 | KNR 2-28 0315/02 | ST TOM_I_2_2 | Tabliczka orientacyjna dla hydrantu na słupku stalowym | kpl | 2
126 | KNR 2-28 0315/02 | ST TOM_I_2_2 | Tabliczka orientacyjna dla zasuw na słupku stalowym | kpl | 2
127 | KNR-W 2-18 0704/02 | ST TOM_I_2_2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o średnicy nominalnej 160mm (1 próba - 200m) | próba | 1
128 | KNR-W 2-18 0708/01 | ST TOM_I_2_2 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m) | odcinek | 6
129 | KNR-W 2-18 0708/04 | ST TOM_I_2_2 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej z rurociągów o średnicy nominalnej 300mm (odcinek - 200m) | odcinek | 4
130 | KNR 2-18 0803/01 | ST TOM_I_2_2 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o średnicy nominalnej do 150mm (próba odcinka 200m) | próbę | 1
131 | KNR 2-02 1927/08 | ST TOM_I_2_2 | Próba szczelności zbiornika pompowni ppoż | próbę | 2
2.5. Podlewanie zieleni
2.5.1. Roboty ziemne
132 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.15
133 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 216
134 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 54
135 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 22.5
136 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 44.665
137 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 540
138 | KSNR 1 0210/02 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. III-IV | m3 | 202.835
139 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 0.335
140 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 0.335
141 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. | m3 | 0.335
142 | KNR 2-19 0219/01 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy rurociągu ułożonego w ziemi | m | 150
2.5.2. Roboty montażowe
143 | KNR-W 2-18 0109/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 PN10 40x2,4mm | m | 23.95
144 | KNR-W 2-18 0109/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 PN10 50x3,0mm | m | 64.34
145 | KNR-W 2-18 0109/01 | ST TOM_I_2_2 | Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100-RC SDR17 PN10 63x3,8mm | m | 57.31
146 | KNR 7-07 0101/01 | ST TOM_I_2_2 | Pompa w zbiorniku wody zielonej do zasilania centralki wody deszczowej o parametrach Q = 2 l/s, H = 3 mH2O + sterowanie + okablowanie + armatura odcinająca | kpl | 1
147 | KNR 7-07 0101/01 | ST TOM_I_2_2 | Pompa w zbiorniku wody zielonej do opróżniania zbiornika o parametrach Q = 5 l/s, H = 3 mH2O + sterowanie + okablowanie + armatura odcinająca | kpl | 1
148 | KNR-W 2-18 0529/05 p.a. | ST TOM_I_2_2 | Gruntowa skrzynka systemu nawadniania zieleni | szt | 5
149 | KNR-W 2-15 0132/03.3 | ST TOM_I_2_2 | Zawory do podlewania zieleni DN25 | szt | 5
150 | KNR-W 2-18 0704/01 | ST TOM_I_2_2 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu PE, PEHD (1 próba - 200m) | próba | 1
2.6. Drenaż
2.6.1. Roboty ziemne
151 | KNNR 1 0111/01 | ST TOM_I_2_2 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.35
152 | KNR-W 2-01 0212/08 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład w gruncie kategorii III koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - 80% | m3 | 1407.85
153 | KNR-W 2-01 0306/02 | ST TOM_I_2_2 | Wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami w gruncie kategorii III o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład - 20% | m3 | 351.963
154 | KNNR 4 1411/02 | ST TOM_I_2_2 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 15cm | m3 | 52.794
155 | KNNR 4 1411/04 | ST TOM_I_2_2 | Obsypka z materiałów sypkich o grubości 30cm | m3 | 101.859
156 | KSNR 1 0317/01 | ST TOM_I_2_2 | Umocnienie ścian wykopów palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych - umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3m, grunt kategorii I-IV | m2 | 3500
157 | KSNR 1 0210/02 | ST TOM_I_2_2 | Zasypywanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych z zagęszczaniem mechanicznym spycharkami warstwami 30cm w gruncie kat. III-IV | m3 | 1605.16
158 | KNR-W 2-01 0206/04.1 | ST TOM_I_2_2 | Roboty ziemne w gruncie kategorii III-IV wykonywane koparkami chwytakowymi o pojemności chwytaka 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t wraz z utylizacją | m3 | 10.089
159 | KNR-W 2-01 0210/04 | ST TOM_I_2_2 | Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0209 oraz 0230-0232 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych kategorii III-IV | m3 | 10.089
160 | Kalkulacja indywidualna | ST TOM_I_2_2 | Opłata za utylizację gruntu. Koszt stawki wg Obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 19 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2021. | m3 | 10.089
161 | KNR-W 2-19 0102/01 | ST TOM_I_2_2 | Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 350
2.6.2. Roboty montażowe
162 | KNR 2-11 0145/04.2 | S-00.01.02 | Zabezpieczanie rurociągów drenarskich o średnicy 12,6cm przez obsypanie żwirem | m | 350
163 | KNR 2-28 0703/03 | S-00.01.02 | Rurki drenarskie z PVC-U Dn113/Dz126 z filtrem z włókna kokosowego | m | 313.39
164 | KNR 2-28 0408/02 | S-00.01.02 | Studzienka drenarska tworzywowa DN425 składająca się z kinety, rury trzonowej DN400, teleskopu i włazu klasy A15 | kpl | 10
165 | KNR 2-18 0804/01 | S-00.01.02 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 113/126 mm | m | 313.39