WYKAZ  ZMIAN  W  SPISIE  ZADAŃ  REMONTOWYCH                                            Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej Nr 686/XXV/2008

W ROKU 2008							z dnia 27.08.2008r

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Główne etapy reali- zacji | Okres realiza-cji | Koszty realizacji | Plan Wg uchwał R.M. w 2008 r. | Zmiana planu 2008 zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2008 zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2008 roku | Limit środków na 2008 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 1. | 600 60016 4270 | Chylice ul. Piaskowa Wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2008 | 0 | 600.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | 600 60016 4270 | Chyliczki ul. Moniuszki Wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2008 | 199.600 | 350.000 | 150.400 | 0 | 199.600 | 0 |
| 3. | 600 60016 4270 | Gołków ul. Przemysłowa Wykonanie nakładki asfaltowej |  | 2008 | 347.260 | 700.000 | 352.740 | 0 | 347.260 | 0 |
| 4. | 600 60016 4270 | Remonty dróg na terenie miasta i gminy Piaseczno |  | 2008 | 1.184.184 | 355.164 | 0 | 829.020 | 1.184.184 | 0 |
| 5. | 600 60016 4270 | Robercin ul. Orzechowa Utwardzenie tłuczniem |  | 2008 | 161.430 | 210.000 | 48.570 | 0 | 161.430 | 0 |
| 6. | 600 60016 4270 | Wola Gołkowska ul. Jeżynowa Utwardzenie tłuczniem |  | 2008 | 69.190 | 90.000 | 20.810 | 0 | 69.190 | 0 |
| 7. | 600 60016 4270 | Józefosław ul. Osiedlowa Wykonanie podbudowy i nawierzchni asfaltowej |  | 2008 | 193.500 | 250.000 | 56.500 | 0 | 193.500 | 0 |
| 8. | 900 90095 4270 | Częściowa odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej we wsi Józefosław |  | 2008 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 |
| 9. | 900 90095 4270 | Usuwanie awarii odwodnieniowych po robotach inwestycyjnych |  | 2008 | 330.000 | 180.000 | 0 | 150.000 | 330.000 | 0 |
| 10. |  | RAZEM |  |  | 2.535.164 | 2.735.164 | 1.229.020 | 1.029.020 | 2.535.164 | 0 |

Uzasadnienie:

Poz. 1 Chylice ul. Piaskowa – Gmina Konstancin-Jeziorna wystąpiła z propozycją wspólnej realizacji prac drogowych na ciągu ul. Piaskowej, Złotej Wilgi              i  Wierzbnowskiej. W bieżącym roku planowane jest opracowanie kompleksowego wielobranżowego projektu układu drogowego, odwodnienia i oświetlenia. Inwestorem wszystkich prac będzie Gmina Konstancin-Jeziorna. Gmina Piaseczno deklaruje dofinansowanie w ramach dotacji celowej proporcjonalnie do zakresu prac na naszym terenie, w bieżącym roku za kwotę 100.000 zł.

Pozostałe środki w wysokości 500.000 zł proponuję przeznaczyć na:

- oznakowanie oraz podniesienie bezpieczeństwa na drogach poprzez montaż progów zwalniających, luster, barier oraz oznakowania pionowe i poziome na nowo wykonanych nawierzchni za kwotę 100.000 zł

- częściowa odbudowa kanalizacji odwodnieniowej w ul. Ogrodowej w Józefosłwiu i awarie odwodnieniowe za kwotę 200.000 zł.

- remonty dróg na terenie miasta i gminy dodane do rezerwy – 200.000 zł

Poz. 2 Chyliczki ul. Moniuszki – prace wykonano w zaplanowanym zakresie, oszczędność wynikła z zaoferowanej kwoty wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym.

Poz. 3 Gołków ul. Przemysłowa – prace w toku realizowane w zaplanowanym zakresie, nie planowane jest jego zwiększenie. Umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu daje możliwość zaoszczędzenia środków.

Poz. 4 Rezerwa na remonty dróg na terenie miasta i Gminy w wysokości 355.164 powiększona zostaje o kwotę 200.000 z poz. 1 oraz kwotę 629.020 zł  z poz.2, 3, 5, 6 i 7 co da łączną kwotę 1.184.184 zł.

Poz. 5 i 6 Robercin ul. Orzechowa i Wola Gołkowska ul. Jeżynowa – prace wykonano w zaplanowanym zakresie, oszczędność wynikła z zaoferowanej kwoty wykonawcy wyłonionego w przetargu nieograniczonym.

Poz. 7 Józefosław ul. Osiedlowa– prace w toku realizowane w zaplanowanym zakresie. Kwota umowy 128.279,65 zł daje możliwość rozszerzenia zakresu robót nawierzchniowych na odcinku istniejącej asfaltowej nawierzchni ul. Osiedlowej od skrzyżowania z ul. Bażancią w kierunku ul. Działkowej. Planowane roboty dodatkowe nie przekroczą kwoty 65.220 zł. Łączny planowany koszt robót na ul. Osiedlowej – 193.500zł.

Poz. 8 Częściowa odbudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ogrodowej we wsi Józefosław – działki przylegające do ul. Ogrodowej w Józefosławiu są notorycznie zalewane po każdym deszczu. W celu usunięcia awarii istniejącego odwodnienia należy przebudować przepust pod drogą, wykonać dodatkową studnię kontrolą oraz udrożnić cały kanał i rów.

Poz. 9 Usuwanie awarii odwodnieniowych po robotach inwestycyjnych obecnie i wcześniej wykonywanych /wodociągi i kanały sanitarne/ - w trakcie robót instalacyjnych występują uszkodzenia istniejących urządzeń odwodnieniowych nie ewidencjonowanych na mapach geodezyjnych. Awarie usuwane są na bieżąco przez wykonawców lecz przerwanie drenażu wymaga dodatkowych prac udrożnieniowych na całych ciągach drenarskich. W ramach powyższej pracy planowana jest konserwacja urządzeń melioracyjnych na obszarze Gminy Piaseczno.