Załącznik Nr.1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1466/LVII/2006

z dnia 23.10.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Ulica Kościelna - przebudowa na odc. od ul. Kościuszki do ul. Jana Pawła II – dł. odc. 195 m. | 2005-2006 | 540 000 |  | 150 000 | 0 | 390 000 | 540 000 |  |
| 2 | 600 | Ul. Syrenki – przebudowa II etap od pik 2+15 do 4+ 41 dł. odc.226 mb wraz z infrastrukturą. | 2005-2006 | 910 000 | 200 000 | 185 000 | 0 | 525 000 | 710 000 |  |
| 3 | 600 | Plac Piłsudskiego w Piasecznie – projekt i wykonanie | 2005-2008 | 2 200 000 | 59 000 | 557 647 | 446 000 |  | 111 647 | 1 000 000 |
| 4 | 600 | Przebudowa skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego – prawoskręty. | 2006-2007 | 1 700 000 |  | 150 000 | 150 000 |  | 0 | 1 700 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | 600 | Ul. Droga Dzików etap I odcinek 329 mb od Herbacianej Róży do ul. Pionierów. | 2006 | 524 000 | - | 530 000 | 6 000 | 0 | 524 000 | - |
| 6 | 600 | Budowa chodnika w ul. 1-go Maja na odc. od 17-go Stycznia do ul. Sportowej – dł. odc. 320 m. | 2006 | 202 000 | - | 230 000 | 28 000 | 0 | 202 000 | - |
| 7 | 600 | Projekt ul. 17-go Stycznia od ul. Staszica do ul. Reytana | 2006-2007 | 60 000 | - | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 |
| 8 | 600 | Ul. Poniatowskiego – budowa od łącznika z ul. Dworcową do ul. Nadarzyńskiej wraz z aktualizacją projektu – dł. Odc. ok. 780 mb. | 2006-2007 | 1 660 000 | - | 60 000 | 45 000 | 0 | 15 000 | 1 645 000 |
| 9 | 900 | Kanalizacja sanitarna w Jazgarzewie | 2006-2007 | 150 000 | - | 150 000 | 50 000 | 0 | 100 000 | 50 000 |
| 10 | 600 | Ul. Leśnych Boginek – Zalesie Górne dł. odc. 810 mb projekt+ budowa. | 2006-2007 | 1 300 000 |  | 50 000 | 20 000 | 0 | 30 000 | 1 270 000 |
| 11 | 700 | Projekt i budowa budynków socjalnych w Piasecznie przy ul. Świętojańskiej i Jerozolimskiej. | 2005-2010 | 11 700 000 | 150 000 | 100 000 | 60 000 |  | 40 000 | 2 300 000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 |  | Ul. Nadarzyńska odc. od ul. Wojska Polskiego do ul. Kościuszki wraz z opracowaniem projektu – dł. Odc. ok. 300 m. | 2006-2007 | 670 000 | - | 80 000 | 50 000 |  | 30 000 | 640 000 |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  | 2 302 647 | 915 000 | 915 000 | 2 302 647 |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-10-05

Uzasadnienie:

Ad. 1. i 2.  Roboty zostaną zakończone w listopadzie 2006 roku, w związku z czym proponuje się za wykonane prace wypłacić Wykonawcy w bieżącym roku pełną należność wynikającą z zawartej umowy. W związku z powyższym środki finansowe przeznaczone na te zadania w budżecie na 2007 rok będzie można przeznaczyć na inne zadania.

Ad. 3. W związku z dużymi trudnościami dotyczącymi uzgodnienia projektu przebudowy Placu Piłsudskiego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Warszawie i z Wydziałem Komunikacji, przesunięciu ulegnie termin zakończenia projektu i uzyskania pozwolenia na budowę. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki finansowe na to zadanie w bieżącym roku.

Ad. 4. Projekt  przebudowy skrzyżowania ul. Powstańców Warszawy z ul. Okulickiego (prawoskręty) jest opracowywany w ramach porozumienia przez prywatnego inwestora. Ze względu na długotrwałą procedurę uzgadniania z  administratorem drogi wojewódzkiej - Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, znacznemu przesunięciu uległ termin zakończenia prac projektowych.

Ad. 5. i 6. Umowy na budowę ulic zawarto na kwotę niższą niż środki zaplanowane w budżecie . W związku z tym, ze wszystkie roboty zostały wykonane,  proponuje się przesunąć pozostałą niewykorzystana kwotę na inne zadania.

Ad. 7. Ze względu na długotrwałe oczekiwanie na warunki techniczne przebudowy ulicy z Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich , przetarg na opracowanie dokumentacji zostanie ogłoszony w listopadzie bieżącego roku. W związku z powyższym proponuje się przenieść środki finansowe na 2007 rok.

Ad. 8. W związku z tym, że przetarg rozstrzygnięto na kwotę niższą niż planowano, proponuje się część środków przenieść na inne zadania.

Ad. 9. W związku z tym, że przetarg został rozstrzygnięty na kwotę niższą niż środki zaplanowane w budżecie, proponuje się część środków przesunąć na 2007 rok.

Ad. 10. i 12. Ze względu na długotrwałe uzgadnianie warunków technicznych przebudowy ulic przesunął się termin ogłoszenia przetargów. W związku z powyższym proponuje się część środków przesunąć na 2007 rok.

Ad. 11. W związku z tym, że wprowadzono zmianę w stosunku do koncepcji – dotyczącą sposobu ogrzewania poszczególnych budynków, nieznacznemu wydłużeniu ulegnie opracowanie projektu i uzyskanie pozwolenia na budowę.