Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1472./LVII/2006

z dnia. 23.10.2006r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2006roku | Zmiana planu 2006 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2006 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2006 roku | Limit środków na 2007 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 926 | Projekt i budowa lodowiska miejskiego w Piasecznie | 2006 | 5 000 |  | 1 600 000 w tym: śr. Gminy 600 000 dotacja 1 000 000 | 1 595 000 w tym: śr. Gminy 595 000 dotacja 1 000 000 | 0 | 5 000 |  |
| 2 | 900 | Sieć kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym dla Zalesia Górnego – Domanka i cześć Jesówki we wspólnej zlewni - budowa sieci grawitacyjnej o dł. ok.4100 m, tłocznej o dł. ok.66 m, z przyłączami w ilości ok.150 szt. i przepompownią 1 szt. | 2005-2006 | 3 250 000 | 400 000 | 3 200 000 w tym: śr. Gminy 2 000 000 SKBK 200 000 Kredyty 1 000 000 | 1 052 000 w tym śr. Gminy - SKBK 52 000 kredyty 1 000 000 | 702 000 w tym: śr. Gminy 702 000 SKBK - Kredyt - | 2 850 000 w tym: śr. Gminy 2 702 000 SKBK 148 000 kredyt - |  |
| 3 | 900 | Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna w ul. Dzikich Gęsi w Jesówce - budowa sieci grawitacyjnej o dł. ok.1700 m, tłocznej o dł.2x1050 m, z przyłączami w ilości ok.40 szt. i przepompownią 1 szt. | 2005-2006 | 1 403 520 | 500 000 | 1 100 000 w tym: śr. Gminy 1 027 000 SKBK 73 000 | 196 480 w tym: Sr. Gminy 123 480 SKBK 73 000 | 0 | 903 520 w tym: śr. Gminy 900 000 SKBK _ |  |
| 4 | 801 | Boisko ze sztuczną nawierzchnią przy Gimnazjum nr 2- Al.Kalin | 2006 | 639 000 |  | 563 000 | 0 | 76 000 | 639 000 |  |
| 5 | 900 | Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie Herbacianej Róży i Żródlanej (etap I). - budowa sieci grawitacyjnej o długości ok.1640 m, tłocznej o dł.27 m, z przyłączami w ilości 47 szt. i przepompownią 1 szt. | 2005- 2006 | 980 000 | 300 000 | 800 000 w tym: śr. Gminy 720 000 SKBK 80 000 | 120 000 w tym: śr. Gminy 59 52 SKBK 60 480 | 0 | 680 000 w tym: śr. Gminy 660 480 SKBK 19 520 |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  | 7 263 000 w tym: śr. Gminy 4 910 000 SKBK 353 000 dotacja 1 000 000 kredyt 1 000 000 | 2 967 000 w tym: śr. Gminy 778 000 SKBk 185 480 dotacja 1 000 000 kredyt 1 000 000 | 778 000 w tym: śr. Gminy 778 000 SKBK - | 5 074 000 w tym: śr. Gminy 4 906 480 SKBK 167 520 |  |

Sporządzała: B.Płochocka

Piaseczno, dnia 2006-10-05

Uzasadnienie:

Ad.1. n W związku z tym, że na ogłoszony przetarg wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę znacznie przekraczającą zabezpieczone środki w budżecie – postanowiono przetarg unieważnić. Ponadto warunkiem otrzymania przyznanej dotacji było zakończenie i rozliczenie robót przed 15.11.2006 r. W związku z powyższym nawet ponowne ogłoszenie przetargu ze względu na bardzo krótki termin realizacji nie pozwoli wykorzystać dotacji.

Ad.2. W 2006 roku koszty zadania zmniejszają się do poziomu rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę kanalizacji. Rzeczywiste wpłaty mieszkańców są w bieżącym roku mniejsze niż planowane. Pozostałą kwotę mieszkańcy wpłacą bezpośrednio przed podłączeniem instalacji w budynku do wybudowanej kanalizacji. Środki własne Gminy zwiększają się z powodu rezygnacji z planowanego kredytu.

Ad.3. W roku 2006 koszty zadania zmniejszają się do poziomu rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę kanalizacji. Mieszkańcy wniosą opłaty bezpośrednio przed włączeniem instalacji w budynku do wybudowanej kanalizacji.

Ad.4. W wyniku przeprowadzonego przetargu okazało się, że wartość zadania przekracza zarezerwowane środki w budżecie. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki, co pozwoli zakończyć roboty przed nadejściem okresu zimowego.

Ad.5. W roku 2006 koszty zadania zmniejszają się do poziomu rzeczywistych kosztów poniesionych na budowę kanalizacji. Rzeczywiste wpłaty mieszkańców są mniejsze niż planowane. Pozostałą kwotę mieszkańcy wpłacą  bezpośrednio przed włączeniem instalacji w budynku do wybudowanej kanalizacji.