Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr 1009/XLII/2005

z dnia 20.10.2005r

w złotych

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005 roku-zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005 roku-zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 roku | Limit środków na 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Budowa ulicy Chełmońskiego odcinek o długości 450,0 m i projekt bud.- wykonawczy | 2004-2006 | 795.000,- | 51.118,- | 479.741,- | - | 63.270,- | 543.011,- | 200.871,- |
| 2 | 700 | Budynek komunalny Gminy z przeznaczeniem na Sąd i Prokuraturę Rejonową w Piasecznie w tym: - przebudowa Kanału Piaseczyńskiego na długości 154m wykonanie komór rewizyjnych 4 szt.żelbetowych, zakrycie kanału | 2005 | 1.320.000,- | - | 1.500.000,- | 180.000,- | - | 1.320.000,- | - |
| 3 | 700 | 2. Budowa budynku socjalnego typu „A” przy ul. Urbanistów | 2003-2006 | 2.000.000,- | 1.350.000,- | 600.000,- | - | - | 600.000,- | 50.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4 | 801 | Sala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr.5 w Piasecznie | 2004-2006 | 8.289.000,- | 408.000,- | 5.592.136,- | - | 268.766,- | 5.860.902,- | 2.020.098,- w tym: środki PFRON - Śr. MENiS Totalizatora S 920.000,- środki Gminy 1.100.098,- |
| 5 | 900 | Przyłącza kanalizacyjne we wsi Głosków - projekty + realizacja | 2005 | 100.000,- | - | 100.000,- | - | 20.000,- | 120.000,- | - |
| 6 | 900 | Kanalizacja Wólki Kozodawskiej w rejonie ul. Herbacianej Róży z tego: projekt | 2005-2006 | 100.000,- | - | 100.000,- w tym: Śr.Gminy 100.000,- Stow. Mieszkańców Osiedla „ Kozodawski Sad” - | 65.316,- w tym: Środki Gminy 65.316,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” - | 23.510,- w tym: Środki Gminy - Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 58.194,- w tym: Śr. Gminy 34.684,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 41.806,- w tym: Sr. Gminy 41.806,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” - |
| 7 |  | Kanalizacja sanitarna Zalesie Dolne, Gołków, Kamionka, Osiedle Orężna, Bobrowiec w tym: dokumentacja etap I - V | 2000-2006 | 2.663.000,- | 2.363.000,- | 300.000,- | 150.000,- | - | 150.000,- | 150.000,- |
| 8 | 900 | Projekty kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym dla Zalesia Górnego, Domanki w tym: - projekt kanalizacji dla Zalesia Górnego – etap V | 2004-2006 | 87.840,- | 30.000,- | 53.570,- | 16.720,- | - | 36.850,- | 20.990,- |
| 9 | 926 | Projekt i wykonanie wentylacji hali sportowej w GOSiR | 2005 | 125.000,- | - | 125.000,- | - | 60.000,- | 185.000,- | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | OGÓŁEM |  | 15.479.840,- | 4.202.118,- | 8.850.447,- | 412.036,- | 435.546,- w tym: śr. Gminy 412.036,- Stow.Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 8.873.957,- w tym: Sr. Gminy 8.850.447,- Stow. Mieszk. Osiedla „Kozodawski Sad” 23.510,- | 2.483.765 W tym: Sr. Gminy 1.563.765,- Sr. MENiS 920.000,- |

Piaseczno, dnia 2005-09-30

Sporządziła: Barbara Płochocka

Uzasadnienie:

Ad.1. W wyniku przeprowadzonego przetargu został określony koszt budowy ulicy, który wynosi 795.000,- zł. w tym koszty opracowania dokumentacji. Kwota ta przekracza środki finansowe określone w budżecie, w związku z czym proponuje się zwiększyć środki na to zadanie o kwotę 63.270,- zł. Zakres robót będzie obejmował: budowę kanalizacji sanitarnej, roboty drogowe, odwodnienie i oświetlenie. Zakres robót drogowych będzie obejmował: budowę jezdni i chodników wzdłuż ul. Chełmońskiego na odcinku od ul. Broniewskiego do ul. Reymonta i chodniki od ul. Reymonta do schodów prowadzących na peron PKP.

Uchwały nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

886/XXXIX/05 z 07.07.2005 r.

Ad. 2. Koszt przebudowy Kanału Piaseczyńskiego jest mniejszy niż środki finansowe zabezpieczone w budżecie, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki na to zadanie w budżecie o kwotę 180.000,- zł.

Uchwała nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

Ad.3. W wyniku przeprowadzonego przetargu został określony koszt dokończenia budowy budynku socjalnego, który wynosi 650.000,- zł. w tym koszty opracowania kosztorysów i ochrony. Proponuje się zabezpieczyć środki na to zadanie w wysokości  50 000,00 zł w budżecie na 2006 rok.

Uchwała nr:

886/XXXIX/05 z 07.07.2005 r.

Ad.4. W związku z  informacją  otrzymaną z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty o wytypowaniu Szkoły Podstawowej nr 5 do wyposażenia w internatowe centrum informacji multimedialnej w bibliotece należy przystosować instalację elektryczną , której koszt określa się na kwotę  9.000,- zł.

Prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 5 planuje się zakończyć w bieżącym roku, w związku z powyższym proponuje się kwotę 268 766,00 zł, wynikającą ze zmniejszenia środków na poszczególnych zadaniach przesunąć na roboty związane z rozbudową tej szkoły oraz zmniejszyć wydatki w roku 2006 o kwotę 259.766 zł.

Uchwały nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

968/XLI/05 z 22.09.2005 r.

Ad.5. W budżecie na to zadanie zarezerwowano środki mniejsze niż kwota wynikająca z przetargu, w związku z czym proponuje się zwiększyć środki na to zadanie o kwotę 20 000,- zł.

Uchwała nr:

695/XXXI/04 z dnia 30.12.2004 r.

Ad.6. Na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Stowarzyszenie Mieszkańców „Kozodawski Sad” wpłaciło kwotę 23.510,- zł. za projekty przyłączy kanalizacyjnych od studni rewizyjnych na posesji do budynków, będących elementem projektu. W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonania dokumentacji, planowany termin zakończenia opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę przesuwa się na I kwartał 2006 r.

Uchwała nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004r.

Ad.7. W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, który zaczął obowiązywać w trakcie wykonania dokumentacji, planowany termin zakończenia opracowania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę dla kanalizacji sanitarnej dla terenu Bobrowca i części IV etapu przesunie się do końca 2006 roku.

Uchwała nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.

Ad.8. W związku z nałożonym na inwestorów ustawowym obowiązkiem uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych ( niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę), który został ogłoszony po opracowaniu projektu, zwiększa się koszty zadania o kwotę 4.270,- brutto oraz przesuwa planowany termin jego zakończenia z uzyskaniem pozwolenia na budowę na I kwartał 2006 r.

Uchwały nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r

886/XXXIX/05 z 07.07.2005 r.

Ad.9. Po opracowaniu projektu wentylacji w hali sportowej GOSiR, stwierdzono, że równocześnie z przebudową wentylacji należy wybudować nowe zasilanie energetyczne. W związku z powyższym proponuje się zwiększyć środki na to zadanie o kwotę 60 000,00 zł.

Uchwała nr:

695/XXXI/04 z 30.12.2004 r.