Załącznik Nr.1

do Uchwały Rady Miejskiej

Nr.970/XLI/2005

z dnia 22.09.2005r.

| Lp. | Dział | Nazwa programu, jego cel i zadania | Okres realizacji | Koszty realizacji | Poprzednie lata | Plan wg uchwał R.M. w 2005 roku | Zmiana planu 2005r- zmniejszenie środków budżetowych | Zmiana planu 2005r- zwiększenie środków budżetowych | Plan po zmianach w 2005 r. | Limit środków na 2006 rok |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 600 | Budowa ul. Czajewicza na odcinku Sienkiewicza - do ul.Nadarzyńskiej - długość odcinka 325,0 m | 2004-2005 | 473.860,- | 350.000,- | 155.000,- | 31.140,- | - | 123.860,- | - |
| 2 | 600 | Przebudowa ul. Czajewicza na odcinku od. Ul. Sienkiewicza do ul. Gerbera – dł. odc. 195 mb + projekt + sięgacz. | 2005-2006 | 480.000,- | - | 70.000,- | 30.000,- | - | 40.000,- | 440.000,- |
| 3 | 600 | Budowa ul.Towarowej w Piasecznie odcinek Wojska Polskiego do Targowiska | 2004-2005 | 1.470.000,- | 870.000,- | 380.000,- | - | 220.000,- | 600.000,- | - |
| 4 | 600 | Budowa ulicy Wilanowskiej - II-gi etap od kanału melioracyjnego do ul.Nowo Działkowej o długości 758,0 m Niezbędne wykupy grunt. | 2005-2006 | 1.220.000,- | - | 80.000,- | 50.000,- | - | 30.000,- | 1.190.000,- |
| 5 | 600 | Projekt ulicy Niecałej - ok.300 mb | 2005-2006 | 485.000,- | - | 90.000,- | 40.000,- | - | 50.000,- | 435.000,- |
| 6 | 600 | Projekt chodnika z odwodnieniem i oświetleniem w Bogatkach - około 3 km. Niezbędne wykupy gruntów | 2005- 2006 | 84.180,- | - | 120.000,- | 53.000,- | - | 67.000,- | 17.180,- |
| 7 | 600 | # Projekt ul. Modrzewiowej w Zalesiu Dolnym dł.odc. około 780 | 2005-2006 | 120.000,- | - | 120.000,- | 80.000,- | - | 40.000,- | 80.000,- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 8 | 600 | Projekt ulicy Jarząbka dł. 600 mb | 2005-2006 | 90.000,- | - | 90.000,- | 40.500,- | - | 49.500,- | 40.500,- |
| 9 | 600 | Chodniki do Szkoły w Złotokłosie | 2005-2006 | 22.570,- | - | 48.000,- | 30.000,- | - | 18.000,- | 4.570,- |
| 10 | 900 | Wodociąg w ul. Okrzei, Iwaszkiewicza, Przesmyckiego w Piasecznie | 2005 | 440.000,- | - | 350.000,- | - | 90.000,- | 440.000,- | - |
| 11 | 900 | Wodociąg w Wólce Prackiej – PGR projekt + budowa | 2004-2005 | 173.400,- | 13.400,- | 140.000,- | - | 20.000,- | 160.000,- | - |
| 12 | 900 | Sieć wodociągowa Henryków Urocze – uzupełnienie fragmentów sieci i przyłączy | 2005 | 110.000,- |  | 60.000,- | - | 50.000,- | 110.000,- | - |
| 13 | 900 | Projekt wodociągu w ul. 17 –go Stycznia w Piasecznie | 2005 | 14.640,- | - | 40.000,- | 25.360,- | - | 14.640,- | - |
|  |  | # Ogółem |  | 5.183.650,- | 1.233.400,- | 1.743.000,- | 380.000,- | 380.000,- | 1.743.000,- | 2.207.250,- |

Piaseczno, dnia 2005.08.08.

Uzasadnienie:

## Ad.1. Roboty zakończono i odebrano. Koszt budowy był mniejszy od kosztów planowanych, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 31 140,00 zł.

## Ad.2. Planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę 28.02.2006 r. w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 30 000,00 zł.

Ad.3. Zgodnie z przeprowadzonym przetargiem koszt przebudowy ulicy Towarowej  na odcinku od ul. Dworcowej do Targowiska wyniesie 600.000,- zł brutto. W związku z powyższym wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych o kwotę 220.000,- zł. Zakres robót będzie obejmował budowę nowych chodników, miejsc postojowych, jezdni i oświetlenia.

## Ad.4. Planowane zakończenie prac projektowych 31.01.2006 r, natomiast uzyskanie pozwolenie na budowę 31.03.2006 r. Przed wystąpieniem o pozwolenie na budowę należy wykupić kolidujące fragmenty działek z projektowanym przebiegiem ulicy, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 50 000,00 zł.

## Ad.5.  Planowane zakończenie prac projektowych i uzyskanie pozwolenia na budowę 31.03.2006 r, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 40 000,00 zł.

.

## Ad. 6. Przetarg na opracowanie projektu chodnika w Bogatkach rozstrzygnięto na kwotę 84.180,00 zł, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 53 000,00 zł.

## Ad.7. Planowane zakończenie prac projektowych  i uzyskanie pozwolenie na budowę kwiecień 2006 r, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 80 000,00 zł.

.

## Ad. 8. .Planowane zakończenie prac projektowych 30.11.2005 r. Przed wystąpieniem o pozwolenia na budowę należy wykupić kolidujące fragmenty działek z projektowanym przebiegiem ulicy. W związku z powyższym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 40 500,00 zł.

## Ad.9. Zakończenie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 31.06.2006 r. Przetarg rozstrzygnięto na kwotę 22570,00 zł, w związku z czym proponuje się zmniejszyć środki w budżecie na bieżący rok o kwotę 30 000,00 zł.

Ad.10.   Z opracowanej dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego wynika, że koszt budowy wodociągu wyniesie 440.000,- zł brutto. W związku z powyższym wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych o kwotę 90.000,- zł.

Ad. 11. Z opracowanej dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego wynika, że koszt budowy wodociągu wyniesie 173.400,- zł brutto. W związku z powyższym wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych o kwotę 20.000,- zł.

Ad. 12. W wyniku  intensywnej rozbudowy terenu i wzrostu liczby mieszkańców  a w konsekwencji wzrostem liczby przyłączy wodociągowych oraz w wyniku przeprowadzonego przetargu wzrasta wartość kosztorysowa zadania. W związku powyższym wnioskuje się o zwiększenie środków budżetowych o kwotę 50.000,-zł.

Ad.13. Koszt opracowania projektu wyniesie zgodnie ze zleceniem 14.640,- zł., w związku z powyższym wnioskuje się o zmniejszenie środków budżetowych o kwotę 25.360,-